# REPUBLIKA HRVATSKA

# SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

# GRAD SUPETAR

# DOKUMENTACIJA

# ZA  NADMETANJE

# ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA

# JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

# S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA

# PREDMET NABAVE:

# IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI CESTE

# SA SVIM ELEMENTIMA

# KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKO-POSLOVNOJ ZONI

# „ŽEDNO-DRAGE“ KOD SUPETRA – I. FAZA

(REF. BROJ CPV-a: 45233120-6)

Naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: Radovi na izgradnji cesta.

(REF. BROJ CPV-a: 45231400-8)

Naziv iz jedinstvenog riječnika javne nabave: Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i cjevovoda za kanalizaciju.

(REF. BROJ CPV-a: 45231400-9)

Naziv iz jedinstvenog riječnika javne nabave: Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova.

(REF. BROJ CPV-a: 45231600-1)

Naziv iz jedinstvenog riječnika javne nabave: Radovi na izgradnji komunikacijskih vodova.

# Evidencijski broj nabave: E-MV 03/15

# Supetar, kolovoz 2015. godine

SADRŽAJ:

|  |  | stranica |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE |  |
|  | 1.1. | Opći podaci o naručitelju i predmetu postupku javne nabave | 3 |
|  | 1.2. | Podaci o predmetu nabave | 4 |
|  | 1.3. | Razlozi isključenja ponuditelja | 6 |
|  | 1.4. | Uvjeti i dokazi sposobnosti ponuditelja | 9 |
|  | 1.5. | Pravila dostavljanja dokumenata | 15 |
|  | 1.6. | Podaci o ponudi | 15 |
|  | 1.7. | Ostale odredbe | 24 |
| 2. | OBRASCI I PREDLOŠCI |  |
|  | 2.1. | Obrazac 1.- Ponudbeni list | 36 |
|  | 2.2. | Obrazac 2. - Dodatak I. Ponudbenom listu – Podaci o članu zajednice ponuditelja | 38 |
|  | 2.3. | Obrazac 3. - Dodatak II. Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditelju | 39 |
|  | 2.4. | Obrazac 4. - Izjava o zajedničkoj ponudi | 40 |
|  | 2.5. | Obrazac 5. - Predložak – Izjava o nekažnjavanju | 41 |
|  | 2.6. | Obrazac 6. – Predložak popisa Ugovora - Popis ugovora s potvrdom druge ugovorne strane | 42 |
|  | 2.7. | Obrazac 7. – Predložak Garancije banke – Garancija banke za ozbiljnost ponude | 43 |
|  | 2.8. | Obrazac 8. - Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora | 44 |
|  | 2.9. | Obrazac 9. - Izjava o dostavi jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 45 |
|  | 2.10. | Obrazac 10. - Izjava o dostavi jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti | 46 |
|  | 2.11. | Obrazac 11. – Potvrda o izvršenom pregledu lokacije građevine i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju | 47 |
|  | 2.12. | Obrazac 12. – Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda | 48 |
| 3. | PONUDBENI TROŠKOVNIK | 49 |
| 4. | PRIVITCI | 85 |
|  | 4.1. | Potvrda glavnog projekta (Klasa: 361-03/13-29/0039; urbroj: 2181/1-11-07/3-14-0005 od 07. svibnja 2014. godine) |  |

Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) Grad Supetar objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s jednim (najpovoljnijim) ponuditeljem za izvođenje radova izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra - I. faza.

1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1.1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU I POSTUPKU JAVNE NABAVE

1.1.1.	Podaci o naručitelju:

GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR,

Broj telefona: 021/756-710,

Broj telefaksa: 021/756-712, 021/756-718,

MB: 2595699,

OIB: 16857373591,

žiro-račun: 2500009-1842700002,

IBAN: HR29 2500 0091 8427 0000 2,

E-pošta: grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr

Internet adresa: www.gradsupetar.hr

1.1.2.	Kontakt osoba/upravni odjel za komunikaciju sa ponuditeljima:

(1) Osobe za kontakt i komunikaciju sa ponuditeljima (gospodarskim subjektima) su:

- u svezi dokumentacije za nadmetanje:

Maria Vraničić, osoba sa važećim certifikatom za provedbu postupaka javne nabave.

Broj telefon: 021/ 717-507, 021/717-508,

Broj telefaksa: 021/717-509, 021/717-506,

E–pošta: mariavranicic@gmail.com

- u svezi predmeta nabave:

Nikša Paviškov, dipl.ing.građ, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra,

Broj telefona: 021/756-717, mob: 098/980-6223,

Broj telefaksa: 021/756-712, 021/756-718,

E-pošta: niksa.paviskov@gradsupetar.hr .

Internet adresa: www.gradsupetar.hr.

(2) Sukladno članku 31. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) (dalje u tekstu: ZJN) ova Dokumentacija za nadmetanje (dalje u tekstu: DZN) stavlja se neograničeno i u cijelosti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) te na službenoj mrežnoj stranici Grada Supetra na adresi: www.gradsupetar.hr, a u tiskanom obliku može se preuzeti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati od dana objave poziva na nadmetanje u EOJN do 14,00 sati dana koji prethodi krajnjem danu za dostavu ponude.

(3) Dokumentacija se ne naplaćuje.

1.1.3.	Evidencijski broj nabave:

Evidencijski broj nabave je E-MV 03/15.

1.1.4.	Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu

članka 13. ZJN ili navod da takvi subjekti ne postoje

Gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković, mag.oec. je u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

- KLISOVIĆ d.o.o., 21400 SUPETAR, Dolčić b.b., OIB: 92680369271 i

- AZVELTO d.o.o., 21410 POSTIRA, Put Šantića vode br. 23, OIB: 78938598349,

te izuzev navedenih ne postoji niti jedan gospodarski subjekt sa kojim ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. ZJN.

Zamjenik gradonačelnice te ovlašteni predstavnici Naručitelja nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. ZJN, odnosno ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. ZJN.

1.1.5.      Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave.

1.1.6.      Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave je 2.720.000,00 kn.

1.1.7.      Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

1.1.8.      Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o javnim radovima.

1.1.9.      Vrsta nabave s obzirom na vrijednost

Nabava male vrijednosti.

1.1.10.      Provodi li se elektronička dražba

Ne provodi se elektronička dražba.

1.2. PODACI O PREDMETU NABAVE

1.2.1.      Opis predmeta nabave:

(1) Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra – I. faza, a sve u skladu sa sadržajem radova danom u Ponudbenom troškovniku koji čini sastavni dio ove DZN.

              - (2) Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

              - (3) Ponuditelji su dužni nuditi cjelokupan predmet nabave.

1.2.2. Vrsta, kvaliteta, opseg i količina predmeta nabave, tehnička specifikacija

1.2.2.1. Vrsta predmeta nabave

(1) Izvršenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra – I. faza.

                - (2) CPV oznaka:

                - 45233120-6 - naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: Radovi na izgradnji cesta.

45231400-8 – naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i cjevovoda za kanalizaciju.

45231400-9 – naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova.

45231600-1 – naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: Radovi na izgradnji komunikacijskih vodova.

1.2.2.2. Kvaliteta predmeta nabave

Odabrani ponuditelj obvezan je radove izvesti stručno i kvalitetno tako da isti budu u skladu sa za predmetnu građevinu važećom zakonskom regulativom u svezi gradnje, te drugim relevantnim zakonima i podzakonskim propisima, pravilima i običajima struke te odredbama ugovora o javnim radovima.

1.2.2.3. Opseg i količina predmeta nabave

Opseg i količina radova utvrđeni su Ponudbenim troškovnikom koji je sastavni dio ove DZN.

1.2.2.4. Tehnička specifikacija

Tehničke specifikacije s količinom, vrstom i detaljnim opisom predmeta nabave nalaze se u Ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ove DZN, a sve sukladno Glavnom projeku (T.D. 20/14-G, travanj 2014. godine izrađen po tvrtci „Purić projekt“ d.o.o. iz Splita) koji se sastoji od tri knjige, na temelju kojeg Glavnog projekta je po Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Ispostava Supetar izdana Potvrda glavnog projekta (klasa: 361-03/13-29/0039; urbroj: 2181/1-11-07/3-14-0005 od 07. svibnja 2014. godine), a preslik kojeg akta je dat u Glavi 4. ove DZN.

1.2.3. Troškovnik

Ponudbeni troškovnik je sastavni dio ove DZN, a dat je u Glavi 3. iste.

1.2.4. Mjesto izvršenja radova

Gospodarsko-poslovna zona „Žedno-Drage“ u Supetru sa neposredno susjednim zahvatom državne ceste D113.

1.2.5. Rok početka izvođenja radova

Rok za početak izvođenja radova je odmah po uvođenju u posao izabranog ponuditelja koje se ima izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora o javnim radovima.

1.2.6. Rok završetka izvođenja radova

(1) Rok za završetak izvođenja svih radova je 180 (stoosamdeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora o predmetnim javnim radovima, uz poštivanje vremenskog plana kao dinamičko-financijskog plana izvođenja predmetnih radova i trošenja predviđenih sredstava.

(2) Izvođenje radova na predmetnoj I. fazi ima se provoditi usklađeno sa očekivanim radovima na istoj neposredno susjednim građevinskim česticama pa se u tom smislu ukupni radovi načelno mogu podijeliti u dvije podfaze i to na osnovne radove i završne radove (stavke ovih posljednjih radova - 2. podfaza, su posebno istaknute u Ponudbenom troškovniku).

(3) Izvođenje osnovnih radova kao 1. podfaze ima se izvršiti u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora s tim da se zbog ukupnog modela financiranja predmetnih radova i po sredstvima iz državnog proračuna za 2015. godinu, do 01. prosinca 2015. godine ima izvesti i situirati radova u neto vrijednosti od najmanje 1.150.000,00 kuna (slovima: milijunstopedetsettisućakuna).

(4) Izvođenje završnih radova kao 2. podfaze u osnovi se ima izvršiti u roku od 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od završetka podfaze osnovnih radova, a ovim radovima su obuhvaćeni svi završni cestarski radovi te radovi na postavljanju dijela rasvjetnih stupova sa rasvjetnim tijelima (na sporednom dijelu ceste). Ovi radovi će se zbog izbjegavanja oštećenja predmetnog novog kolnog sloja usklađivati sa tijekom grubih građevinskih radova na neposredno susjednim građevinskim česticama (budući trgovački centar i benzinska stanica) te je u tom smislu moguće da dođe i do manjih prolongiranja otpočimanja završne podfaze, a što će se po potrebi regulirati odgovarajućim dodatkom Ugovora o javnim radovima i to u fazi izvođenja osnovnih radova kao prve podfaze.

(5) U navedeni rok iz stavka 1. ovog članka je uključeno i vrijeme potrebno za uspješno izvršenje tehničkog pregleda i samu primopredaju predmetne građevine.

(6) Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti prijedlog vremenskog plana gradnje predmetne ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture kao dinamičko-financijskog plana sa mjesečnom razradom na nivou tjedna, a iz kojeg će biti vidljiva po ponuditelju predložena dinamika izvođenja radova po grupama radova iz Ponudbenog troškovnika i to sve u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom te biti vidljiva procjena vrijednosti izvedenih radova po mjesečnim obračunima, s tim da se predmetnim prijedlogom vremenskog plana ima dokazati osiguranje pretpostavki za ispunjenje uvjeta iz stavka prethodnih stavaka ovog članka i to kako u svezi dinamike radova tako i u svezi očekivane količine izvedenoh radova na dan 01. prosinca 2015. godine.

1.3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

1.3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja

(1) Obvezni razlozi isključenja utvrđuju se za ponuditelje i za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno. Sukladno navedenom ponuditelji i svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi isključenja iz ove točke i dostaviti navedene dokumente.

(2) Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave iz razloga navedenih u članku 67., stavak 1. ZJN, a to su:

- ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih dijela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta;

  - prijevara (članak 136.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),  subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.) zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog dijela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

  - prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

- ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je u skladu s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

- ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz podstavka 1. i 2. ovog stavka.

1.3.2. Dokazi o nepostojanu obveznih razloga isključenja iz točke 1.3.1.

(1) Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja iz točke 1.3.1., stavak 2.,  podstavak 1. ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava koja se dostavlja ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave. Obrazac navedene izjave je kao predložak sastavni dio ove DZN.

(2) Ako ponuditelja zastupa više članova uprave onda izjavu daje onaj član uprave koji je ovlašten za pojedinačno i samostalno zastupanje, a ukoliko ima više članova uprave koji su ovlašteni za pojedinačno i samostalno zastupanje, onda je dovoljno da samo jedan takav član uprave da izjavu za sebe i za pravnu osobu (ponuditelja).

(3) Ako ponuditelja zastupa više članova uprave a nijedan nije ovlašten za pojedinačno i samostalno zastupanje, onda izjavu daju svi članovi uprave za sebe i pravnu osobu (ponuditelja).

(4) Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 1.3.1., stavak 2., podstavak 1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, Naručitelj može postupiti sukladno članku 67., stavak 5., točka 1., 2. i 3. ZJN.

(5) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.3.1., stavak 2., podstavak 2. ponuditelj u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

(6) Ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, ponuditelj je dužan priložiti i izvršno rješenje porezne uprave o toj odgodi, a stanje duga mora biti u skladu s dinamikom podmirivanja obveza utvrđenom navedenim rješenjem.

(7) U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 1.3.1., stavak 2., podstavci 1., 2. i 3. ove DZN utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.

(8) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također pojedinačno utvrđuju okolnosti iz točke 1.3.1., stavak 2., podstavci 1., 2. i 3. ove DZN, a sve sukladno odredbi članka 67., stavak 7. ZJN.

(9) U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

(10) Ukoliko se utvrdi da su podaci lažni isključit će ponuditelja. Navedene okolnosti utvrđivat će se za ponuditelje, za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno, a također pojedinačno i za podizvoditelje.

Napomena:

Otvoreni postupak započinje danom slanja poziva na nadmetanje u EOJN.

1.3.3. Ostali razlozi isključenja ponuditelja

(1) Sukladno odredbi članka 68., stavak 1. ZJN, kao ostali razlozi isključenja ponuditelja u predmetnom postupku javne nabave se utvrđuje se slijedeći razlozi:

1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;

3. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

(2) Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi kojeg Naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je i takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.

(3) Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti.

1.3.4. Dokazi o nepostojanu ostalih razloga isključenja iz točke 1.3.3.

(1) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.3.3., stavak 1., podstavak 1. i 2., ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.3.3., stavak 1., podstavak 3., ponuditelj nije dužan u ponudi dostaviti nikakav dokument.

(3) U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 1.3.3., stavak 1., podstavak 1. i 2., utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.

(4) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi usluga namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također pojedinačno utvrđuju okolnosti iz točke 1.3.3., stavak 1., podstavak 1. i 2.,  ove DZN, a sve sukladno odredbi članka 68., stavak 10. ZJN.

1.4. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

1.4.1. Pravna i poslovna sposobnost

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja te da ima registriranu djelatnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave.

(2) Upis u registar iz prethodnog stavka dokazuje se:

- odgovarajućim izvodom izdanim i ovjerenim od strane nadležnog tijela ili

- ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, gospodarski subjekt će dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela.

(3) Izvod ili izjava iz prethodnog stavka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave.

(4) Za dokazivanje ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ove podtočke ponuditelj može koristiti i dokaz kojeg daje po uvjetu iz podtočke 1.3.4. ove DZN uz uvjet da su tim dokazom obuhvaćeni svi podaci koji se traže stavkom 1. ove podtočke.

(5) Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeću suglasnost za započinjanje djelatnosti građenja izdanu od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (odnosno prijašnjeg nadležnog ministarstva) sukladno uvjetima iz Zakona o gradnji (Narodne novine“ broj 153/13) - (odnosno ranije Zakonu o prostornom uređenju i gradnji), Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ( „Narodne novine“, broj 43/09.), i to kao ovlaštenje/suglasnost kojom se dokazuje da je ispunio uvjete za izvođenje radova iz skupine „G“ ili više skupine i/ili dokaze da ispunjava uvjete propisane člankom 29. i 30. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15).

(6) Posjedovanje važeće suglasnosti (ovlaštenja) iz prethodnog stavka dokazuje se odgovarajućom ispravom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (odnosno prijašnjeg nadležnog ministarstva) i/ili dokaz da ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja ili ovlaštenog voditelja radova sukladno članku 25., 26., 27. i 28. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15).

(7) U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost u smislu odredbi stavka 1. ove podtočke uz uvjet da zajednica kumulativno dokaže da ima registriranu djelatnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave (pojedinačni član može biti registriran samo za dio djelatnosti koji je potrebit za izvršenje predmeta nabave).

(8) Kod dokazivanja ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ove podtočke za zajednicu ponuditelja dokaz o posjedovanju važeće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja dostavlja jedan ili više članova zajednice ponuditelja (sukladno posebnim propisima, kako bi temeljem udruživanja postigli suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, ako pojedinačno imaju suglasnost za građevinu niže složenosti). Isprava se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Dokument vrijedi do datuma navedenog u ispravi, što ga vremenski ograničava.

(9) Ukoliko zajednica ponuditelja treba dokazati da ispunjava uvjete iz više skupine, od skupine za koju imaju pojedinačnu suglasnost, obvezni su dostaviti dokument o udruživanju koji mora imati sljedeće podatke:

- podatke  o  tome  za  koju  skupinu  građevina  i/ili  skupinu  određenih  radova  na  svim građevinama su članovi zajedničke ponude ishodili suglasnost,

- klasifikacijske oznake, urudžbene brojeve i datume izdavanja suglasnosti,

- rok važenja suglasnosti,

- ukupan broj zaposlenika u vrijeme sklapanja dogovora,

- ukupan broj inženjera gradilišta/voditelja radova i/ili poslovođa/predradnika u vrijeme sklapanja dokumenta o udruživanju s podacima o stvarnom radnom iskustvu u struci zaposlenih kod svakog člana zajednice ponuditelja,

- sumarni podaci za zajednicu ponuditelja i

- izjavu o istinitosti danih podataka i obvezi da će iskazane sposobnosti biti sačuvane do dovršenja  građevine/radova.

(10) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju pojedinačne sposobnosti iz ove podtočke u smislu odredbi stavka 1. ove podtočke uz uvjet da se za svakog pojedinog podizvoditelja dokaže da ima registriranu djelatnost u dijelu radova koje bi isti izvodio kao podizvoditelj te uz dokazvanje ispunjenja uvjeta za izvođenje radova iz skupine „H“ ili više skupine i/ili dokaz da ima najmanje zaposlenog voditelja manje složenih radova sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15).

1.4.2. Financijska sposobnost

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave svoju financijsku sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi dokazati s sljedećim dokazima:

1. Bilancu, račun dobiti ili gubitaka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj – BON 1 za glavni račun ili jednako vrijedni dokument nadležnog tijela ne stariji od 6 mjeseci od dana početka predmetnog postupka javne nabave – kojim ponuditelj treba dokazati da za posljednje tri dostupne financijske godine (2012., 2013. i 2014.) ima minimalni godišnji prihod za svaku dostupnu financijsku godinu jednak ili veći od dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti nabave;

2.  Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2 ili SOL obrazac ili sl.) ili jednako vrijedni dokument nadležnog tijela ne stariji od 30 dana od dana početka postupka javne nabave kojim ponuditelj treba dokazati svoju solventnost kao gospodarskog subjekta na način da njegov glavni račun nije u blokadi i nema evidentiranih naloga za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu (solventnost) odnosno da nije bio u blokadi više od 7 (sedam) dana neprekidno odnosno u posljednjih 6 (šest) mjeseci ukupno duže od 15 (petnaest) dana, a čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu za kako bi u roku i kvalitetno izveo radove koji su predmet javne nabave.

(2) Procjena je Naručitelja kako godišnji prihod ponuditelja koji je najmanje dva puta veći od procijenjene vrijednosti nabave daje sigurnost da će ponuditelj osigurati izvođenje radova koji su predmet nabave u predviđenom ugovornom roku. Isto tako je procjena Naručitelja kako neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 (sedam) dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 6 (šest) mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su pravodobno i kontinuirano izvođenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora, a sve stoga što izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će Naručitelj podmiriti tek približno u roku od 30 dana nakon dostave i ovjere privremenih odnosno okončane situacije, tako da ovim traženim dokazom Ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmiriti sve obveze koje će imati zbog ove nabave.

(3) Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(4) U slučaju zajednice ponuditelja za istu najmanje jedan član zajednice mora dostavljenim dokazima o financijskoj sposobnosti dokazati ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ove točke, uz moguće iznimke u skladu sa odredbom prethodnog stavka.

(5) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju sposobnosti iz ove točke i to samo u slučaju ako se ponuditelj u svojoj ponudi oslonio upravo na podizvoditelje u smislu stavka 3. ove točke.

1.4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi s nastavno u ovoj točci kroz njene podtočke navedene dokaze.

1.4.3.1. Popis ugovora o radovima

(1) Ponuditelj mora u svojoj ponudi u cilju dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti dostaviti popis ugovora o radovima izvršenih i predanih u dosadašnjem tijeku tekuće kalendarske godine te u pet godina koje prethode istoj, i to kao radova izvršenih na izgradnji komunalne infrastrukture usporedive složenosti kao što je komunalna infrastruktura koja je predmet nabave, a sve sukladno odredbi članka 72. stavak 4. točka 1., ZJN.

(2) Popis iz stavka 1. ove podtočke sadrži: naziv druge ugovorne strane, opis predmeta ugovorenih radova sa mjestom izvođenja radova, vrijednost izvršenih radova, datum izvršenja ugovorenih radova te podatak o popisu priloženim potvrdama druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

(3) Popisu izvršenih radova iz stavka 1. ove podtočke ponuditelj mora priložiti najmanje dvije potvrde izdane od druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni, a takva potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost izvršenih radova, datum i mjesto ispunjenja ugovora kroz izvršenje radova, te navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

(4) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN, popis mora sadržavati ili mu se kao dokaz prilaže potvrda o zadovoljavajućem izvršenju radova izdana ili potpisana od strane naručitelja. Ako je druga ugovorna strana nije javni naručitelj, popis mora sadržavati ili mu se kao dokaz prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste, vrijedi izjava ponuditelja uz prilaganje dokaza da je potvrda zatražena.

(5) Naručitelj može, ako smatra potrebnim, izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde odnosno podataka danih u samom popisu.

(6) Popis ugovora se odnosi na navedeno razdoblje što ga vremenski ograničava.

(7) Ponuditelj je sposoban ako je kumulativno iz popisa i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je unutar perioda od dosadašnjeg tijeka tekuće kalendarske godine i 5 (pet) prethodnih godina kao izvođač radova imao najmanje dva uredno ispunjenja ugovora vezana za radove na izgradnji slične komunalne infrastrukture kao što je komunalna infrastruktura koja je predmet nabave (za ove radove moraju biti priložene potvrde druge ugovorne strane), od kojih najmanje jedan uredno ispunjeni ugovor mora imati vrijednost (neto cijena bez PDV-a) minimalno jednaku 50% (pedeset posto) procijenjenoj vrijednosti nabave po ovom postupku javne nabave te da je ukupna vrijednost radova koji se daju na popisu ugovora najmanje dvostruko veća od procijenjene vrijednosti nabave po ovom postupku javne nabave.

(8) Obrazloženje postavljenog uvjeta iz stavka 1. ove podtočke:

Postavljenim uvjetom iz stavka 1., a u svezi sa kriterijem iz stavka 7. ove podtočke želi se osigurati da potencijalni najpovoljniji ponuditelj ima odgovarajuće iskustvo na uspješnom završetku sličnih građevina, što Naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) radove izvesti kvalitetno, stručno, pravovremeno i  profesionalno i da će svojim iskustvom upravo na izvođenju sličnih radova predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u  ponuđenu cijenu, a čime bi se osiguralo da se izvrši konačno preuzimanje predmetne građevine u okviru rokova koji su utvrđeni ovom DZN.

(9) Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(10) U slučaju zajednice ponuditelja popis ugovora o radovima iz stavka 1. ove podtočke nisu obvezni dostaviti svi članovi zajednice ponuditelja ali najmanje jedan član zajednice mora dostavljenim dokazima ispuniti uvjete iz stavka 7. ove podtočke uz moguće iznimke u skladu sa odredbom prethodnog stavka.

(11) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju sposobnosti iz ove podtočke i to samo u slučaju ako se ponuditelj u svojoj ponudi oslonio upravo na podizvoditelje u smislu stavka 9. ove podtočke.

1.4.3.2. Podaci o kadrovskoj osposobljenosti

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i kroz dostavu podataka o kadrovskoj osposobljenosti te raspoloživom broj zaposlenika za izvođenje radova koji su predmet nabave.

(2) Podaci iz prethodnog stavka dostavljaju se kao popis koji sadrži: ime i prezime zaposlenika,  njegovu obrazovnu i stručnu kvalifikaciju, naziv radnog mjesta na kojem je isti zaposlen te godinu rođenja.

(3) Ponuditelj je sposoban ako popisom dokaže da u radnom odnosu ima najmanje zaposlenih osoba koliki je uvjet po broju i strukturi za traženu skupinu po odredbama članka 43. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i/ili sukladno članku 29. i 30. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15).

(4) Obrazloženje postavljenog uvjeta iz stavka  1. ove podtočke:

Postavljenim uvjetom iz stavka 1., a u svezi sa kriterijem iz stavka 3. ove podtočke želi se osigurati da potencijalni najpovoljniji ponuditelj ima odgovarajuću strukturu zaposlenika koja pretpostavlja kvalitetno i pravodobno izvršenje radova koji su predmet javne nabave.

(5) Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(6) U slučaju zajednice ponuditelja dokaz sa podacima o kadrovskoj osposobljenosti dostavlja se za svakog člana zajednice ponuditelja s tim da se dostavljenim dokazima mora ispuniti uvjet iz stavka 3. ove podtočke u skladu sa odredbom podtočke 1.4.1. ove DZN, a uz moguće iznimke u skladu sa odredbom prethodnog stavka.

(7) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju sposobnosti iz ove podtočke i to samo u slučaju ako se ponuditelj u svojoj ponudi oslonio upravo na podizvoditelje u smislu stavka 5. ove podtočke.

1.4.3.3. Podaci o osobi odgovornoj za izvršenje radova

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i kroz dostavu podataka o osobi koja se od strane ponuditelja predlaže kao odgovorna osoba za izvršenje radova koji su predmet ove nabave.

(2) Podaci iz prethodnog stavka dostavljaju se kao izjava ponuditelja o osobi koja bi bila po istome imenovana za odgovornu osobu za izvršenje radova koji su predmet javne nabave, a u kojoj izjavi bi bili stavljeni slijedeći podaci za predloženu osobu: ime i prezime, stručna sprema, godina završetka odgovarajućeg nivoa školovanja te kratak prikaz dosadašnjeg radnog iskustva (građevine na kojima je bio angažiran), a uz izjavu se ima priložiti preslik odgovarajuće diplome.

(3) Ponuditelj je sposoban ako izjavom predloži osobu koju ima u radnom odnosu a koja ispunjava uvjete za inženjera gradilišta za traženu skupinu po odredbama članka 43. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i/ili sukladno članku 29. i 30. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15), a koja osoba ima radno iskustvo sa najmanje dvije slične građevine čija je pojedinačna vrijednost konačno izvedenih radova jednaka najmanje 50% (pedeset posto) procijenjene vrijednosti nabave po ovom postupku javne nabave.

(4) Obrazloženje postavljenog uvjeta iz stavka  1. ove podtočke:

Postavljenim uvjetom iz stavka 1., a u svezi sa kriterijem iz stavka 3. ove podtočke želi se osigurati da potencijalni najpovoljniji ponuditelj ima odgovarajućeg zaposlenika koji bi svojom strukom i radnim iskustvom osigurao pretpostavke za kvalitetno i pravodobno izvršenje radova koji su predmet javne nabave.

(5) Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(6) U slučaju zajednice ponuditelja dokaz sa podacima o osobi odgovornoj za izvršenje radova iz stavka 1. ove podtočke dostavlja se za zajednicu kao cjelinu (isti dokaz se potpisuje po osobi koja je Izjavom o zajedničkoj ponudi iz podtočke 1.6.1., stavak 4. ove DZN ovlaštena za potpisivanje dokumenata ponude), a kojim dokazom se imaju dokazati uvjeti iz stavka 3. ove podtočke.

(7) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se kao podizvoditelje ne utvrđuje sposobnost iz ove točke.

1.4.3.4. Podaci o raspoloživoj mehanizaciji i opremi

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i kroz dostavu podataka o građevinskoj mehanizaciji, vozilima, tehničkim sredstvima i opremi koju će koristiti za izvođenje radova koji su predmet nabave.

(2) Podaci iz prethodnog stavka dostavljaju se kao popis sa prikazom osnove raspoloživosti (vlastito, zakup, poslovna suradnja, podizvoditelj i slično).

(3) Ponuditelj se može, po potrebi osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(4) Ponuditelj je sposoban ako popisom (i mogućim pratećim dokumentima) dokaže da po različitim osnovama ima mehanizaciju i opremu koja je potrebita za izvođenje radova koji su predmet nabave.

(5) Obrazloženje postavljenog uvjeta iz stavka  1. ove podtočke:

Postavljenim uvjetom iz stavka 1., a u svezi sa kriterijem iz stavka 4. ove podtočke želi se osigurati da potencijalni najpovoljniji ponuditelj ima utvrđen model osiguranja mehanizacije i opreme potrebite za izvršenje radova koji su predmet javne nabave.

(6) U slučaju zajednice ponuditelja dokaz sa podacima o raspoloživoj mehanizaciji i opremi iz stavka 1. ove podtočke dostavlja se za zajednicu kao cjelinu (isti dokaz se potpisuje po  osobi koja je Izjavom o zajedničkoj ponudi iz podtočke 1.6.1., stavak 4. ove DZN ovlaštena za potpisivanje dokumenata ponude), a kojim dokazom se imaju dokazati uvjeti iz stavka 4. ove podtočke uz moguće iznimke u skladu sa odredbom prethodnog stavka.

(7) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju sposobnosti iz ove podtočke i to samo u slučaju ako se ponuditelj u svojoj ponudi oslonio upravo na  podizvoditelje u smislu stavka 3. ove podtočke.

1.4.3.5. Podaci o podizvoditeljima

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i kroz dostavu podataka o podizvoditeljima koje će koristiti za izvođenje radova koji su predmet nabave.

(2) Podaci iz prethodnog stavka dostavljaju se kao privitak Ponudbenom listu i to na obrascu Dodatak II. Ponudbenom listu koji je kao obrazac dat u Glavi 2. ove DZN, a koji obrazac se sastavlja pojedinačno za svakog podizvoditelja te se potpisuje po odgovornoj osobi ponuditelja.

(3) Na Dodatku II. Ponudbenog lista unose se osnovni podaci o podizvoditelju te se daju podaci o dijelu ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti pojedinom podizvoditelju uz navođenje podataka o predmetu radova, količini radova, vrijednosti radova te postotnom dijelu radova koji se u odnosu na predmet ovog postupka javne nabave ustupa pojedinom podizvoditelju. Svakom pojedinom Dodatku II. Ponudbenog lista (dodatak koji se odnosi na točno imenovanog podizvoditelja) prilaže se odgovarajući dokaz (npr. ugovor o posudbi ili ugovor o najmu tehničkih sredstava i opreme, sporazum/ugovor o zajedničkoj suradnji ponuditelja i podizvoditelja i slično) da ponuditelj raspolaže podizvoditeljevim resursima potrebnim za izvršenje ugovora, a sve sukladno članku 86., stavak 2. ZJN.

(4) Ponuditelj koji po svojoj ponudi neće angažirati podizvoditelje o istome daje izjavu koja se potpisuje po odgovornoj osobi ponuditelja, s tim da ova izjava ne ograničava izabranog ponuditelja da kasnije uz pristanak naručitelja uvede podizvoditelja sukladno odredbi točke 1.7.3., stavak 4. ove DZN.

(5) Ponuditelj je sposoban ako Dodatkom II. Ponudbenog lista iz stavka 2. ove podtočke (jedan ili više Dodataka II.) i istom priloženim dokumentima dokaže da ima osigurane pretpostavke za angažiranje navedenog podizvoditelja (odnosno više njih), kao i ako sukladno odredbi stavka 4. ove podtočke izjavi da neće angažirati podizvoditelje.

(6) Obrazloženje postavljenog uvjeta iz stavka  1. ove točke:

Postavljenim uvjetom iz stavka 1., a u svezi sa kriterijem iz stavka 5. ove podtočke želi se osigurati da potencijalni najpovoljniji ponuditelj ima utvrđen model osiguranja izvršenja  radova koji su predmet javne nabave i kroz osiguranje podizvoditelja.

(7) U slučaju zajednice ponuditelja dokaz sa podacima o podizvoditeljima iz stavka 1. i 2. ove podtočke dostavlja se za zajednicu kao cjelinu (isti dokaz se potpisuje po osobi koja je Izjavom o zajedničkoj ponudi iz podtočke 1.6.1., stavak 4. ove DZN ovlaštena za potpisivanje dokumenata ponude), a kojim dokazom se imaju dokazati uvjeti iz stavka 6. ove podtočke.

1.4.3.6. Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti za zajednicu ponuditelja

(1) Uvjeti dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti za zajednicu ponuditelja opisani su pojedinačno po svakom od traženih dokaza tehničke i stručne sposobnosti.

1.4.3.7. Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti za podizvoditelje

(1) Uvjeti dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti za podizvoditelje, a u slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnim radovima namjerava dati podizvoditelju ili više njih, opisani su pojedinačno po svakom od traženih dokaza tehničke i stručne sposobnosti.

1.5. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

(1) Sve dokaze o nepostojanju obveznih razloga isključenja (točka 1.3.1.), ostalih razloga isključenja (točka 1.3.3.), dokaze pravne i poslovne sposobnost (točka 1.4.1.), dokaze o financijskoj sposobnosti (točka 1.4.2.), te dokaze tehničke i stručne sposobnosti (točka 1.4.3.), ponuditelji mogu temeljem odredbe članka 75. ZJN dostaviti u neovjerenoj preslici.

(2) Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

(3) U slučaju dostave preslike isprave, relevantnim se smatra datum izdavanja isprave od nadležne institucije.

1.6. PODACI O PONUDI

1.6.1. Sadržaj ponude

(1) Ponuda se mora sastojati od slijedećih redoslijedom navedenih cjelina i dokumenata:

- PONUDE

  - Ponudbeni list – (Glava 2., točka 2.1., Obrazac 1. – u ovoj DZN);

  - Podaci o članu zajednice ponuditelja – (Glava 2., točka 2.2., Obrazac 2.  - Dodatak I. Ponudbenom listu – u ovoj DZN) – samo u slučaju zajednice ponuditelja

  - Podaci o podizvoditelju - (Glava 2., točka 2.3., Obrazac 3.  - Dodatak II. Ponudbenom listu – u ovoj DZN)

  - Izjava o zajedničkoj ponudi - (Glava 2., točka 2.4., Obrazac 4. – u ovoj DZN)

  - Potvrda o izvršenom pregledu lokacije građevine i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju - (Glava 2., točka 2.11., Obrazac 11. – u ovoj DZN)

  - Ponudbeni troškovnik – iz Glave 3. ove DZN

  - Prijedlog vremenskog plana izvođenja radova – kao dinamičko-financijski plan (sukladno podtočci 1.2.6., stavak 3. ove DZN)

  - Ovlaštenje za potpisivanje ponude (sukladno stavku 8. ove podtočke) (ukoliko je primjenjivo)

- ISPRAVE, IZJAVE, JAMSTVA I OSTALI DOKAZI

2.1. Dokazi o nepostojanju obveznih i ostalih razloga isključenja

2.1.1. Dokaz o nekažnjavanju (sukladno točki 1.3.2., stavak 1. ove DZN - Glava 2., točka 2.5., Obrazac 5. – u ovoj DZN)

2.1.2. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili drugi odgovarajući dokaz - (sukladno podtočki 1.3.2., stavak 5. ove DZN)

2.1.3. Dokaz o nepostojanju ostalih razloga za isključenje - isprava o upisu u odgovarajući poslovni registar, drugi odgovarajući dokaz ili izjava - (sukladno podtočki 1.3.4., stavak 1. ove DZN)

2.2. Dokazi sposobnosti

2.2.1. Isprava o upisu u odgovarajući poslovni registar (sukladno podtočki 1.4.1., stavak 1. ove DZN) – ako nije dostavljen pod 2.1.3.

2.2.2. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (odnosno prijašnjeg nadležnog ministarstva) za započinjanje djelatnosti građenja (sukladno podtočki 1.4.1., stavak 5. ove DZN) i/ili dokaz da ima najmanje zaposlenog voditelja manje složenih radova sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15).

2.2.3. Bilancu, račun dobiti ili gubitaka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj – BON-1 (sukladno podtočki 1.4.2., stavak 1., podstavak 1. ove DZN)

2.2.4. Dokument kojim se dokazuje solventnost (sukladno točki 1.4.2., stavak 1., podstavak 2. ove DZN),

2.2.5. Popis ugovora o izvršenim radovima na izgradnji građevina niskogradnje usporedive složenosti u tekućoj kalendarskoj godini i istoj pet prethodnih godina (sukladno podtočki 1.4.3.1., stavak 1. ove DZN - Glava 2., točka 2.6., Obrazac 6. – u ovoj DZN) – popisu priložiti i potrebne potvrde izdane od druge ugovorne strane

2.2.6. Podaci o kadrovskoj osposobljenosti te raspoloživom broju zaposlenika za izvođenje radova koji su predmet nabave (sukladno podtočki 1.4.3.2., stavak 1. ove DZN)

2.2.7. Podaci o osobi odgovornoj za izvršenje radova koji su predmet nabave (sukladno podtočki 1.4.3.3., stavak 1. ove DZN)

2.2.8. Podaci o raspoloživoj mehanizaciji i opremi za izvršenje radova koji su predmet nabave (sukladno podtočki 1.4.3.4., stavak 1. ove DZN)

2.2.9. Izjava o nepostojanju namjere angažiranja podizvoditelja za izvršenje radova unutar okvira radova koji su predmet nabave (sukladno podtočki 1.4.3.5., stavak 4. ove DZN) – ukoliko ponudi nije priložen Obrazac 3.

2.3. Ostali dokumenti

2.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude – Garancija banke za ozbiljnost ponude (sukladno podtočki 1.7.4.1. ove DZN) (Glava 2., točka 2.7., Obrazac 7. – u ovoj DZN)

2.3.2. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (sukladno podtočki  1.7.4.2., stavak 1. ove DZN) (Glava 2., točka 2.8., Obrazac 8. – u ovoj DZN)

2.3.3. Izjava o dostavi jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (sukladno podtočki 1.7.4.3., stavak 1. ove DZN) (Glava 2., točka 2.9., Obrazac 9. – u ovoj DZN)

2.3.4. Izjava o dostavi jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti (sukladno podtočki 1.7.4.4., stavak 1. ove Dokumentacije) (Glava 2., točka 2.10., Obrazac 10. – u ovoj DZN)

2.3.5. ostali dokumenti i/ili isprave koji se traže odredbama ove DZN a nisu ovdje poimenice navedeni.

(2) Ponudbeni list mora biti dat u formi ili obrascu na način da ima najmanje sve podatke koji su dati u obrascu Ponudbenog lista koji je kao Obrazac 1. dat u Glavi 2. ove DZN, a koji obrazac se primjenjuje kod obiju vrsta ponude (samostalna ponuda ili ponuda zajednice ponuditelja).

(3) Ako se radi o zajednici ponuditelja Ponudbeni list koji je kao Obrazac 1. dat u Glavi 2. ove DZN mora sadržati podatke za člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem (kao nositelj zajedničke ponude) uz zaokruživanje rječce „DA“ u odgovarajućoj rubrici pod rb. 1, dok se na Dodatku I. Ponudbenom listu daju podaci pojedinačno za svakog člana zajednice (popunjava se i prilaže onoliko Dodataka I. koliko ima članova zajednice ponuditelja uključivo i sa članom ovlaštenim za komuniciranje s Naručiteljem jer se na Dodatku I. daju podaci o predmetu, količini, vrijednosti i postotnom udjelu radova koje će izvesti svaki član zajednice ponuditelja pa tako i nositelj zajedničke ponude).

(4) Ako se radi o zajednici ponuditelja Ponudbeni list potpisuje samo član koji je ispred zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje s Naručiteljem kao nositelj zajedničke ponude, a sve u skladu sa ovlastima za potpis koje se utvrđuje Izjavom o zajedničkoj ponudi (dato kao Obrazac 4. u Glavi 2. ove Dokumentacije) koja izjava se prilaže Ponudbenom listu, a koja se potpisuje po ovlaštenim osobama svih članova zajednice ponuditelja. Dodatak I. koji se prilaže Ponudbenom listu kod zajedničke ponude supotpisuju član zajednice ponuditelja na kojega se predmetni Dodatak I. odnosi (kao prvi potpis) te član zajednice koji je ovlašten za komunikaciju sa Naručiteljem (kao drugi potpis).

(5) Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

(6) Ako ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u Ponudbenom listu mora zaokružiti rječcu „DA“ u odgovarajućoj rubrici pod rb. 13. te Ponudbenom listu priložiti Dodatak II. Ponudbenog lista sa upisom svih traženih podataka za pojedinog podizvoditelja (popunjava se i prilaže Dodatak II. Ponudbenog lista pojedinačno za svakog podizvoditelja), a koji podaci se odnose na:

- podatke o podizvoditelju (naziv, adresa sjedišta, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa - IBAN, da li je podizvoditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, podaci o osobi za kontakt, broj telefona, broj telefaksa te adresa e-pošte);

- predmet radova koje će izvesti imenovani podizvoditelj (opisno prema vrsti rada u odnosu na Ponudbeni troškovnik);

- količina radova koje će izvesti imenovani podizvoditelj (opisno prema količinama u odnosu na Ponudbeni troškovnik);

- vrijednost radova koje će izvršiti imenovani podizvoditelj (brojčano sukladno podacima iz ponudbenog troškovnika);

- postotni dio radova koje će izvršiti  imenovani podizvoditelj (u odnosu na ukupan iznos Ponudbenog troškovnika).

(7) Sve izjave, popisi i drugi dokumenti koje dostavlja ponuditelj, a koje se ne moraju ovjeravati od strane javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela niti su akti (javne isprave) drugih tijela odnosno samog naručitelja i kojima sadržaj nije unaprijed određen određenom formom i sadržajem, trebaju sadržavati: naziv ponuditelja, datum izdavanja odnosno donošenja, potpis ovlaštene osobe ponuditelja te odgovarajući sadržaj, ako ovom DZN u određenom slučaju nije drukčije određeno, npr. izjava o nekažnjavanju, a podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ukoliko ovom DZN u određenom slučaju nije drukčije određeno (točka 1.5. ove DZN).

(8) Ovlaštena osoba koja u ime ponuditelja potpisuje Ponudbeni list i druge isprave (izjave, popise i dr. koja se ne moraju ovjeravati), a koja nije zakonski zastupnik, odnosno osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja, kao pravne osobe, mora imati posebno pisano ovlaštenje (punomoć) za poduzimanje radnji, kao npr. davati izjave u ime ponuditelja, potpisivati ponudbeni list, sastavljati ponudu, potpisivati određene isprave u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelja, koje ovlaštenje se mora priložiti  u ponudi.

1.6.2. Obrasci u sastavu ponude

(1) Ponuditelj može, kao valjani dokument, koristiti obrasce Naručitelja koji su dati u Glavi 2. ove DZN, i to:

  - Obrazac 1.- Ponudbeni list;

  - Obrazac 2. - Dodatak I. Ponudbenom listu – Podaci o članu zajednice ponuditelja;

  - Obrazac 3. - Dodatak II. Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditelju;

  - Obrazac 4. - Izjava o zajedničkoj ponudi;

  - Obrazac 5. - Predložak – Izjava o nekažnjavanju;

  - Obrazac 6. – Predložak popisa ugovora – Popis ugovora s potvrdom druge ugovorne strane;

  - Obrazac 7. – Predložak Garancije banke – Garancija banke za ozbiljnost ponude;

  - Obrazac 8. - Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora;

i) Obrazac 9. - Izjava o dostavi jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku;

j) Obrazac 10. - Izjava o dostavi jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti;

k) Obrazac 11. – Potvrda o izvršenom pregledu lokacije građevine i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju;

l) Obrazac 12. – Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda.

(2) Ukoliko ponuditelj ne koristi navedene obrasce, može sam kreirati navedene dokumente vodeći računa da oni moraju sadržavati sve one podatke odnosno biti u sadržaju koji je propisan ZJN, propisima donesenim na temelju ZJN odnosno utvrđen ovom DZN.

1.6.3. Izjave u sastavu ponude

(1) Po predmetnom postupku javne nabave ponuditelji su dužni u sklopu ponude dostaviti i slijedeće izjave:

1. Izjava odgovorne osobe ponuditelja o nekažnjavanju iz podtočke 1.3.2., stavak 1. ove Dokumentacije (obrazac izjave nalazi se u privitku – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.5. – Obrazac 5. - Predložak – Izjava o nekažnjavanju).

2. Izjava odgovorne osobe ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (obrazac izjave nalazi se u privitku – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.8. – Obrazac 8. - Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora).

3. Izjava odgovorne osobe ponuditelja o dostavi jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (obrazac izjave nalazi se u privitku – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.9. – Obrazac 9. - Izjava o dostavi jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku).

4. Izjava odgovorne osobe ponuditelja o dostavi jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti (obrazac izjave nalazi se u privitku – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.10. – Obrazac 10. - Izjava o dostavi jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti).

(2) U slučaju zajednice ponuditelja izjave iz stavka 1. ove podtočke se potpisuju po odgovornoj osobi člana zajednice ponuditelja koji je izjavom o zajedničkoj ponudi određen za nositelja zajedničke ponude (član zajednice ponuditelja ovklašten za komunikaciju s Naručiteljem), a pored naprijed potpisanih izjava zajednica ponuditelja dostavlja i slijedeću supotpisanu izjavu:

1. Izjava o zajedničkoj ponudi (obrazac izjave nalazi se u privitku – glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.4. – Obrazac 4. - Izjava o zajedničkoj ponudi).

1.6.4. Način izrade ponude

(1) Ponuditelj je dužan odgovarajuće dokumente ponude popuniti ručno ili na računalu neizbrisivom tintom, potpisati (odgovorna osoba gospodarskog subjekta ili osoba ovlaštena za potpisivanje ponude – čitko napisati ime i prezime, te potpis) i ovjeriti pečatom ponuditelja obrazac ponude (Ponudbeni list) i izjave u njihovoj formi kako je utvrđeno ovom DZN. Ponuditelj je obvezan označiti dijelove ponude koje smatra poslovnom tajnom.

(2) Ponuda se predaje u jednom (izvornom) primjerku u pisanom obliku.

(3) Ponude, dokumentacija i uradci priloženi uz ponudu se ne vraćaju osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja prije javnog otvaranja ponuda kad se vraća cjelina ponude kao neotvorena ponuda.

(4) Ponuditelj iskazuje jedinične cijene u kunama u tablici Ponudbenog lista) te Ponudbenog troškovnika na mjestima koja su za to predviđena. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Ponudbenog lista te Ponudbenog troškovnika s traženim stupcima (jedinične cijene i ukupni iznosi).

(5) Na naslovnoj stranici ponude navode se podaci: naziv nadmetanja, datum, tvrtka ponuditelja te sadržaj uvezane ponude prema redoslijedu kako je utvrđeno u točci 1.6.1., stavak 1. ove DZN, a u skladu sa stvarno uloženim dokumentima.

(6) Ponuditelj je obvezan povezati ponudu na način da se stranice ponude „prošiju“ jamstvenikom (vrpcom) u nerastavljivu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, a oba kraja jamstvenika se na poleđini ili na licu kompleta same ponude pričvrste naljepnicom koju ponuditelj ima ovjeriti svojim žigom ili pečatom radi onemogućivanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude.

(7) Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova sastoji.

(8) Stranice ponude se označavaju rednim brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice ponude (redni  broj  stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili obrnuto), s time da je početna stranica (stranica broj 1) prva papirnata stranica ponude, makar je na njoj sadržaj ponude ili naslov ponude, memorandum ponuditelja ili slično (ne računaju se kartonske odnosno plastične korice ili omot).

(9) Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

(10) Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

(11) Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta ove DZN inače će ista biti isključena iz daljnjeg postupka sukladno Zakonu.

(12) Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst ove DZN. Ako ponuditelj promijeni tekst, količine ili ponudi robu/materijal sa manjim tehničkim svojstvima od tražene, Naručitelj će ponudu smatrati neprihvatljivom i ponuda će biti isključena.

(13) Obzirom da se pojedine stavke u Ponudbenom troškovniku nisu mogle dovoljno precizno i razumljivo opisati, upućuje se na određeni komercijalni proizvod isključivo kao primjer (uz oznaku “ili jednako tome”), te se smatraju prihvatljivim ponude drugih proizvoda jednakih njima po specifikacijama i kvaliteti.

(14) Ponuditelj je dužan, na za to predviđenim praznim mjestima Ponudbenog troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti komercijalni proizvod koji nudi (proizvođač, marka, tip, model...), te dokazati jednakovrijednost nuđenog proizvoda prikladnim sredstvom (katalogom proizvođača/tehničkim specifikacijama iz kojeg je vidljiva jednakovrijednost proizvoda). Priloženi dokaz jednakovrijednog proizvoda ponuditelj je dužan označiti brojem priloga te u troškovniku kod mjesta predviđenog za upis jednakovrijednog proizvoda upisati broj priloga/stranica/stavka kojim to dokazuje.

(15) Proizvod koji je u određenoj troškovničkoj stavci naveden kao primjer smatrat će se ponuđenim, ako ponuditelj ne navede nikakav drugi proizvod na za to predviđenom mjestu stavke.

(16) Ponuditelj je u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda dužan dokazati jednakovrijednost nuđenog proizvoda prikladnim sredstvom dokazivanja.

(17) Prikladnim sredstvom dokazivanja u smislu ZJN može se smatrati tehnička dokumentacija proizvođača ili ovlaštenih zastupnika proizvođača uz ispitni  izvještaj priznatoga tijela kojima se dokazuje da je nuđeni proizvod jednakovrijedan.

(18) Priznata tijela u smislu ZJN su ispitni i umjerni laboratoriji, te potvrbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme. Javni naručitelj mora prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

1.6.5. Alternativne ponude

Alternativne ponude nisu dopuštene.

1.6.6. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

(1) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

(2) Izmjena i/ili dopuna dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

(3) Ukoliko ponuditelj izmjenom i/ili dopunom ponude mijenja jedinične cijene odnosno iznose umnožaka/zbrojeva u Ponudbenom troškovniku, mora dostaviti potpun Ponudbeni troškovnik s izmijenjenim cijenama.

(4) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

1.6.7. Način određivanja cijene ponude

(1) Ponuditelj dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u kunama za cjelokupan predmet nabave koju upisuje u za to predviđeno mjesto Ponudbenog lista, a ista mora proizlaziti iz zbrojenog iznosa svih stavki Ponudbenog troškovnika radova koji su predmet nabave. Ponuditelji su dužni nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku Ponudbenog troškovnika te su dužni ispuniti izvornik troškovnika na kojem se ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim stavkama Ponudbenog troškovnika.

(2) Cijena ponude piše se brojkama.

(3) U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost  (PDV–a), koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

(4) Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno.

(5) Pri formiranju cijene gospodarski subjekt obvezan je uzeti u obzir slijedeće:

- sav potrebni rad, materijal te prijenose i prijevoz na gradilište i izvan njega,

- troškove pripreme i organizacije gradilišta te eventualne troškove vezane uz zauzimanje javne površine, elaborate i slično,

- trošak osiguranja tijekom izvođenja radova kod jednog od osiguravajućih društava,

- troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi, moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske).

(6) Cijena ponude (kao cjelina i pojedinačna jedinična cijena po stavkama Ponudbenog troškovnika) je nepromjenjiva tijekom trajanje ugovora. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena snosi sam ponuditelj, a za ponuđenu cijenu obvezna je potpuna transparentnost da nema skrivenih troškova u ponudi.

(7) Sve stavke iz Ponudbenog troškovnika moraju biti ponuđene što znači da Ponuditelj treba ispuniti sve tražene stavke iz Ponudbenog troškovnika uključujući i popunjavanje rubrika: jedinična cijena, ukupna cijena i ukoliko se traži, proizvođač/marka/tip/model proizvoda. U slučaju da ponuditelj ne ponudi makar jednu stavku, ponuda će se smatrati nepravilnom, neprihvatljivom i Naručitelj će istu  isključiti.

(8) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Gospodarski  subjekt  se  upozorava  da  prije  podnošenja  ponude  prouči  cijelu  projektno  - tehničku  dokumentaciju,  dozvole  i  troškovnike,  temeljem  kojih  će  se  izvoditi  radovi  na gradnji građevine te da se upozna s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi odnosno stanjem izgrađenosti građevine na koju se odnose radovi koji su predmet ove DZN, jer se kasnije neće moći pozivati na nepoznavanje uvjeta gradnje pa time neće imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ove DZN.

1.6.8. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir (najpovoljnije) ponude je – najniža cijena.

1.6.9. Jezik ponude

(1) Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom mora izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih Dokumentacijom na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja-sudskog tumača.

1.6.10. Rok valjanosti ponude

Ponuditelja ponuda obvezuje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

1.6.11. Način dostave ponude

(1) Ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na navedenu adresu ili izravno na protokol Gradske uprave Grada Supetra u Supetru, Vlačica br. 5, radnim danom od 8:00 h do 14:30 h. Svaka pravodobno zaprimljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba Naručitelja i on je sastavni dio Zapisnika o javnom otvaranju ponuda. Na zahtjev ponuditelja izdat će se potvrda o zaprimanju ponude. Na zatvorenim omotnicama naznačuje se redni broj, datum i vrijeme zaprimanja, prema redoslijedu zaprimanja.

(2) Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja:

Grad Supetar

Vlačica 5.

21400 SUPETAR

naznaka:

„NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI CESTE SA SVIM ELEMENTIMA KOMUNALNE INTRASTRUKTURE U GOSPODARSKO-POSLOVNOJ ZONI „ŽEDNO-DRAGE“ KOD SUPETRA – I. FAZA“

Ev.br. nabave: E-MV 03/15

(3) Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

(4) Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave njegove ponude.

(5) Ponuda koja je zaprimljena pri Naručitelju nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda, nego se evidentira kao zakašnjela ponuda te se neotvorena bez odgode vraća pošiljatelju.

(6) Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

(7) Podaci o gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku, čuvaju se do javnog otvaranja ponuda, kao i podaci o zaprimljenim ponudama. Upisnik o zaprimanju ponuda i ponude se pohranjuju na način da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

(8) Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, onda se na omotnici treba navesti nazive i adrese svih ponuditelja.

(9) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ponuda dobiva novi redni broj prema redoslijedu zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune te ponude. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune.

# 1.6.12. Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem

Dopuštena je elektronička dostava ponude.

# 1.6.13. Datum, vrijeme, mjesto dostave i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda

(1) Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Supetar, Vlačica br. 5, 21400 Supetar

s naznakom „ne otvaraj – ponuda za izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“

kod Supetra – I. faza“

ili izravno  na protokol Gradske uprave Grada Supetra u Supetru, Vlačica br. 5, s tim da pošiljka stigne do Naručitelja do 02. rujna 2015. godine (srijeda) do 10:30 sati (krajnji rok za dostavu ponude), bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

Otvaranje ponuda

(2) Ponude će se javno otvarati dana 02. rujna 2015. godine (srijeda) u 10,30 sati, u Gradskoj vijećnici na adresi Vlačica br. 5, Supetar.

(3) Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja kao i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

(4) Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda pored ovlaštenih predstavnika Naručitelja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja koji to svoje pravo dokazuju predavanjem ovlaštenim predstavnicima Naručitelja na početku postupka javnog otvaranja svog Ovlaštenja za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja, a koje ovlaštenje se dostavlja u formi odgovarajućeg sadržaju istog koji je dat na obrascu koji je dat u privitku ove DZN – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.12. – Obrazac 12. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda.

(5)  Sve osobe/ponuditelji koje žele prisustvovati javnom otvaranju ponuda dužne su adresi javnog otvaranja ponuda pristupiti prije zakazanog vremena otvaranja ponuda i javiti se na protokol Grada Supetra te pričekati dolazak ovlašte nih predstavnika Naručit elja.

(6) Ukoliko prostoriju predviđenu za otvaranje ponuda u vrijeme zakazanog otvaranja Naručitelj bude primoran koristiti u druge svrhe, otvaranje će se odvijati u drugoj prostoriji koju odredi ovlašteni predstavnik  Naručitelja.

(7) Ponude će otvarati ovlašteni predstavnici Naručitelja prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja.

(8) U otvorenoj ponudi se utvrđuje je li ponuda potpisana, te od koliko dijelova koji nisu mogli biti uvezani u cjelinu (uzorci, katalozi, nacrti i sl.), se sastoji.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

(9) Iz ponude se obavezno čitaju slijedeći podaci: predmet nabave, naziv i sjedište ponuditelja čija je ponuda otvorena te podaci iz točke B. Ponudbenog lista ponude koja je otvorena.

(10) U zapisnik o javnom otvaranju ponuda unose se podaci iz članka 22. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 10/12).

(11) Zapisnik se odmah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis prisutnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Zapisnik potpisuju prisutni ovlašteni predstavnici Naručitelja i zapisničar. Svim prisutnim predstavnicima ponuditelja uručuje se primjerak zapisnika (kao izvornik ili preslik).

# 1.6.14. Provjera ponuditelja

(1) Svi dokumenti, odnosno isprave mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave), osim bankarske garancije koja se dostavlja u izvorniku.

(2) Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor, u primjerenom roku (od pet do deset dana), zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

(3) Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava određene uvjete, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu.

# 1.6.15. Pojašnjenje i upotpunjavanje

(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može, sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi, u primjernom roku (od pet do petnaest dana) pozvati gospodarskog subjekta da pojasni ili upotpuni dokumente koje je predao ili da dostavi dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi.

(2) Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

1.7. OSTALE ODREDBE

1.7.1. Pregled  projektne dokumentacije i lokacije za izvođenje radova

(1) Ponuditelj je dužan dostavljenu ponudu temeljiti na izvršenom pregledu projektne dokumentacije i lokacije gradilišta školske dvorane, o čemu daje izjavu unutar Ponudbenog lista kroz točku C., podtočku 5. istog.

(2) Naručitelj će omogućiti ponuditeljima nesmetani pregled projektne dokumentacije i lokacije gradilišta I. faze ceste (sa svim elementima komunalne infrastrukture) u GPZ „Žedno-Drage“ kod Supetra, a sve uz nazočnost predstavnika Naručitelja zbog moguće potrebe pojašnjenja upita u svezi predmeta nabave te potreba organizacije samog gradilišta u odnosu na postojeću gospodarsku aktivnost u predmetnoj gospodarsko-poslovnoj zoni, kako bi isti za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i to od dana objave ove DZN na EOJN, radnim danom od 08:00 do 13:00 sati, uz prethodan dogovor termina uvida sa Nikšom Paviškov, dipl.ing.građ. kao nadležnim predstavnikom Naručitelja u svezi predmeta nabave (vidi podtočku 1.1.2., stavak 1., podstavak 2. ove DZN), a sve na temelju iskazanog pisanog interesa kojeg se najmanje 48 sati ranije (računajući samo radne dane – bez subote, nedjelje i blagdana) treba zbog sigurnosti prijama i obrade istovremeno dostaviti na slijedeće e-adrese: grad-supetar@gradsupetar.hr; niksa.paviskov@gradsupetar.hr i ivica.vranjicic@st.htnet.hr.  Dopunske informacije u svezi mogućnosti pregleda projektne dokumentacije i lokacije mogu se dobiti i kontaktiranjem osoba navedenih u podtočci 1.1.2., stavak 1., podstavak 2. ove DZN.

(3) O izvršenom pregledu projektne dokumentacije i lokacije gradilišta Naručitelj će ovlaštenom predstavniku zainteresiranog gospodarskog subjekta ovjeriti potvrdu u formi obrasca koji je dat u privitku ove DZN – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.11. – Obrazac 11. Potvrda o izvršenom obilasku lokacije gradilište i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju, a  koja potvrda se ulaže u ukupnu dokumentaciju ponude. Ponuda u koju ne bude priložena Potvrda o izvršenom obilasku lokacije gradilište i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju biti će odbijena  kao necjelovita.

(4) Ovlašteni predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta, koji se po ovlaštenoj osobi zainteresiranog gospodarskog subjekta ovlašćuje za izvršavanje uvida u projektnu dokumentaciju i samo lokaciju predmetnog gradilišta sukladno glavi A. Potvrde o izvršenom obilsku lokacije gradilišta i izvršenom uvidu u projektnu dokumentacijuna temelju, pri izvršavanju samog uvida ovlaštenom predstavniku Naručitelju predaje dva primjerka obrasca Potvrde od kojih mu isti nakon izvršenog uvida te upisa podataka o izvršenom uvidu i ovjeri, jedan primjerak vraća dok se drugi primjerak zadržava za potrebe Naručitelja zbog moguće potrebe dokazivanja o omogućenom uvidu u projektnu dokumentaciju i lokaciju gradilišta.

1.7.2. Zajednica ponuditelja

(1) Dva ili više gospodarska subjekta mogu dostaviti zajedničku ponudu kako bi ostvarili mogućnost oslanjanja na sposobnost članova zajednice ponuditelja. Od zajednice ponuditelja ne zahtijeva se određeni pravni oblik, ali Naručitelj može od njih, poslije odabira, zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

(2) U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja, a što se navodi na Dodatku I. Ponudbenog lista koji dodaci se ispunjaju i Ponudbenom listu prilažu pojedinačno za svakog člana zajednice ponuditelja.

(3) Zajednica ponuditelja može, sukladno posebnim propisima, temeljem udruživanja postići suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, ako pojedinačno imaju suglasnost za građevinu niže složenosti.

(4) U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice dužni su dostaviti izjavu o zajedničkoj ponudi.

(5) Izjava o zajedničkoj ponudi od podataka sadrži: naziv i sjedište nositelja ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude, ime i prezime osobe/osobe ovlaštenih za potpisivanje ugovora, naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude sa potpisima odgovornih osoba po pojedinom članu zajednice ponuditelja. Pored naprijed navedenih podataka u Izjavi o zajedničkoj ponudi nalazi se i tekst sa izjavom o solidarnoj odgovornosti te tekst sa izjavom da će u slučaju odabira Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru dostaviti formalno pravni akt o zajednici ponuditelja. Forma Izjave o zajedničkoj ponudi dana je u privitku ove DZN – Glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.4. – Obrazac 4. Izjava o zajedničkoj ponudi, a  koja Izjava se ulaže u ponudu odmah poslije Ponudbenog lista i njegovih Dodataka.

(6) Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, a što je navedeno u izjavi iz prethodnog stavka.

(7) Ukoliko zajednička ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, članovi zajednice ponuditelja, dužni su u roku od osam dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru po ovom postupku javnog nadmetanja, dostaviti Naručitelju pravni akt – ugovor/sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora kojim zajednički ponuditelji uređuju svoju zajednicu, a koji akt mora biti sa svim elementima iz Izjave zajednice ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji će dio iz ponude i ugovora izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, a koji su obrađeni u Dodacima I. Ponudbenog lista koji su priloženi samom Ponudbenom listu. Ugovor/sporazum mora biti potpisan i ovjeren od strane svih članova zajedničke ponude.

(8) Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije, odnosno ako se dio radova koji je bio predviđen za člana zajednice ponuditelja ne ustupi podizvoditelju kad se obveza plaćanja po Naručitelju izvršava neposredno prema podizvoditelju.

(9) Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

1.7.3. Podizvoditelji, podugovor i plaćanje

(1) Sudjelovanje podizvoditelja je dopušteno.

(2) Ponuditelj koji namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada mora dati podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke iz točke 1.6.1., stavak 6. ove DZN o svim predloženim podizvoditeljima, a što se navodi na Dodatku II. Ponudbenog lista koji dodaci se ispunjaju i Ponudbenom listu prilažu pojedinačno za svakog podizvoditelja, koji podaci su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi odredbama kojeg se ima utvrditi da su neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna.

(3) Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove. Odabrani  ponuditelj  mora  svom  računu,  odnosno  situaciji  priložiti  račune,  odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

(4) Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati njegov pristanak na:

- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

(5) U slučaju podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka odabrani ponuditelj mora Naručitelju dostaviti podatke iz stavaka točke 1.6.1., stavak 6. ove DZN, i to uz prilaganje istih uz sam zahtjev ponuditelja.

(6) Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:

- uvjete iz članka 67. i članka 68. ZJN ako su u postupku oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje;

- uvjete iz članka 71. i članka 72. ZJN ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja;

- posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70., stavak 4. ZJN, ako je primjenjivo.

(7) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

(8) Ukoliko ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju/ima (na Dodatku II. Ponudbenog lista) niti svojoj ponudi priloži odgovarajuću izjavu sukladno podtočci 1.4.3.5., stavak 4. ove Dokumentacije, Naručitelj će temeljem odredbe članka 93., stavak 1., točka 3. ZJN takvu ponudu odbiti kao necjelovitu i neće je razmatrati.

1.7.4. Jamstva ponuditelja (vrsta, sredstvo i uvjeti)

1.7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

(1) Ponuditelj je u sklopu dokumentacije ponude obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

(2) Jamstvom za ozbiljnost ponude ponuditelj jamči Naručitelju da:

- neće u roku valjanosti ponude odustati od svoje ponude;

- neće dostaviti neistinite i neodgovarajuće dokaze o sposobnosti;

- će po pozivu u utvrđenom roku dostaviti tražene izvornike odnosno ovjerene preslike;

- će ako bude izabran potpisati ugovor o javnim radovima;

- će ako bude izabran, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnim radovima.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude iz stavka 1. ove podtočke DZN dostavlja se u obliku bankarske garancije u kojoj mora biti navedeno slijedeće:

- da je korisnik garancije Grad Supetar, Vlačica br. 5., 21400 Supetar, OIB: 16857373591.

- da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv“ korisnika garancije, „bez prigovora“ isplatiti iznos od 68.000,00 kuna (slovima: šezdesetosamtisućakuna), a kojom se pokriva jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od  2,50% (slovma: dvacijelazarezpedeset posto) procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a, i to u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavak 1. točka 3. ZJN,

- nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. ZJN,

- odbijanje potpisivanja ugovora o javni radovima,

- odnosno nedostavljanje jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnim radovima.

(4) Garancija  banke  mora  biti  sadržaja  istovjetnog  predlošku  iz  ove DZN, a koji predložak je dat u privitku ove DZN – glava 2. Obrasci i predlošci – točka 2.7. – Obrazac 7. - Predložak Garancije banke - Garancija banke za ozbiljnost ponude, koja Garancija se ulaže u ponudu.

(5) Jamstvo za ozbiljnost ponude kao bankarska garancija iz stavka 3. ove podtočke DZN mora biti s rokom valjanosti garancije do isteka roka valjanosti ponude.

(6) Ukoliko u sklopu dokumentacije ponude nije dostavljeno traženo jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ukoliko isto ne odgovara traženom po ovoj DZN, Naručitelj će temeljem odredbe članka 93. stavak 1. točka 1. ZJN takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu i neće je razmatrati.

(7) Jamstvo se u dostavlja u dva različita primjerka, i to kao preslika uvezena u ponudu te u izvorniku umetnuta u potpuno zatvorenu prozirnu plastičnu foliju, uvezanu u ponudu neposredno iza preslike, a koja oba primjerka čine sastavni dio ponude.

(8) Preslika jamstva se normalno uvezuje u ponudu kao i ostali prilozi i na njoj se upisuju brojevi stranica. Odmah iza preslike uvezuje se izvornik na način da se umetne u uloženu plastičnu košuljicu (uložak za prospekt mapu) koja se uvezuje u ponudu, vrh plastične košuljice se zatvori na način da se onemogući vađenje jamstva na način da se zalijepi markicom tako da da se jamstvo ne može izvaditi iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice ili se klamericom zaklama, na plastičnu košuljicu se nalijepi markica na koju se piše redni broj stranice na način kako su stranice označene i u ostatku ponude a sukladno odredbama ove DZN.

(9) Jamstvo mora biti neoštećeno, odnosno ne smije ni na koji način biti probušeno, zaklamano, lijepljeno, presavijeno ili oštećeno na koji drugi način.

(10) U slučaju zajednice ponuditelja, jamstvo daju svi ponuditelji solidarno ili jedan od članova zajednice na cijeli iznos.

(11) Naručitelj će ostalim ponuditeljima vratiti jamstva za ozbiljnost ponude u roku od 30 (trideset) dana od dana konačnosti Odluke o odabiru, bez kamata i troškova uz moguće korekcije ovog roka sukladno odredbi stavka 14. ove podtočke.

(12) Naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude odabranom ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od sklapanja ugovora te izvršene dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(13) Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj je ovlašten naplatiti samo u sljedećim slučajevima:

- ako je ponuditelj dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata sukladno točci 1.3.1., stavak 2. podstavak 3. ove DZN, a u smislu članka 67., stavak 1. točle 3. ZJN;

- za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika na zahtjev Naručitelja sukladno točci 1.7.8. ove DZN, a u smislu članka 95., stavak 4. ZJN;

- odbijanja potpisivanja Ugovora o javnim radovima koji su predmet ove DZN,

- nedostavljanja odnosno kašnjenja u dostavi jamstva za uredno ispunjenje Ugovora o javnim radovima sukladno podtočci 1.7.4.2. ove DZN.

(14) U slučaju isteka roka valjanosti ponude, Naručitelj će zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku produži rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude, sukladno produženom roku, a sve na način da ista vrijedi do isteka roka od 15 (petnaest) dana od izvršnosti Odluke o poništenju postupka nabave po ovom postupku javne nabave, odnosno okončanju postupka nabavke po ovom postupku javne nabave kroz potpisivanje ugovora o javnim radovima sa odabranim ponuditeljem i dostavi od strane istog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a nakon kojeg roka će se isto vratiti ponuditeljima.

(15) Umjesto prethodno navedenog jamstva, Ponuditelj može sukladno odredbi članka 77., stavak 4. ZJN dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu od 68.000,00 kuna (slovima: šezdesetosamtisućakuna) na račun Naručitelja broj IBAN: HR29 2500 0091 8427 0000 2, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5 te svrhom uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude E-MV 03/15.

1.7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

(1) Ponuditelj je obvezan u dokumentaciji ponude dostaviti vlastitu Izjavu da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, prilikom sklapanja ugovora o javnim radovima, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to kao bankovno jamstvo, a koja Izjava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja te ovjerena pečatom ponuditelja.

(2) Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao izvođač radova, prilikom sklapanja ugovora o javnim radovima, odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana po potpisivanju ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja, u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 % (deset posto) vrijednosti ukupno ugovorenih radova sa PDV-om s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za izvođenje radova.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o javnim radovima sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % (desetposto) od vrijednosti ukupno ugovorenih radova sa PDV-om s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za završetak radova.

(4) Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio.

(5) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora se vraća na dan izvršenja primopredaje radova istovremeno sa od strane izabranog ponuditelja kao izvođača radova izvršene predaje Naručitelju jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku ukoliko isto nije ranije predano Naručitelju.

(6) Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka Ugovora, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

1.7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

(1) Ponuditelj je u sklopu dokumentacije ponude dužan dostaviti izjavu da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima pravovremeno dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku garancije banke “na prvi poziv i bez prigovora” sa vrijednošću koja pokriva najmanje iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom priznatih te zapisnikom preuzetih ugovornih radova sa rokom važenja od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova koliko traje jamstveni rok i uz respiro period od 15 (petnaest) dana, a sve za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Izjava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja te ovjerena pečatom ponuditelja.

(2) Za otklanjanje nedostataka koji bi se mogli pojaviti u jamstvenom roku Izvođač je obvezan po ovjeri okončane situacije od strane nadzornog inženjera odnosno najkasnije na dan primopredaje radova, Naručitelju predati garanciju banke koja je sukladna uvjetima iz izjave iz stavka 1. ove podtočke sa rokom važenja od 2 (dvije) godine od dana izvršene primopredaje radova.

(3) Jamstveni rok za izvedene radove iznosi dvije godine, a počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova Naručitelju.

(4) Jamstveni rok za solidnost građevine – čvrstoća, stabilnost i sigurnost, iznosi 10 (deset) godina od uspješno obavljene primopredaje radova Naručitelju.

(5) Tijekom jamstvenog roka izabrani ponuditelj kao ugovorni izvođač radova je obvezan u razumnom roku, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti od strane Naručitelja o svom trošku pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka, u protivnom Naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak Izvođača.

(6) Ukoliko izabrani ponuditelj kao izvođač radova pravovremeno ne preda jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te potrebnu atestnu dokumentaciju za izvedene radove, Naručitelj je ovlašten beskamatno sustegnuti i zadržati sustegnuti iznos po okončanoj situaciji do 10% (deset posto) iznosa vrijednosti ukupno izvedenih radova po okončanoj situaciji (uključujući PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana isteka jamstvenog roka. Naručitelj će isplatiti ponuditelju sustegnuti iznos i prije isteka roka iz prethodne rečenice, ako ponuditelj u tijeku jamstvenog roka dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(7) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ponuditelj je dužan dostaviti na dan izvršenja primopredaje radova pošto je otklonio sve moguće nedostatke utvrđene po stručnom nadzoru nad radovima koji su predmet ove DZN, a isto se od strane Naručitelja ima vratiti (ukoliko nije aktivirano) u roku trajanja respiro perioda.

1.7.4.4. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šte te

koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti

(1) Ponuditelji su obvezni dostaviti Izjavu da će u slučaju odabira njihove ponude kao najpovoljnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora o javnim radovima dostaviti jamstvo u obliku važeće police osiguranja od opće odgovornosti na štetu koja može nastati obavljanjem djelatnosti. Izjava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja te ovjerena pečatom ponuditelja. Ukoliko je polica osiguranja kraćeg vremenskog trajanja od očekivanog trajanja ugovora o javnoj nabavi, ponuditelj se obvezuje istu produljiti na način da bude osiguran za cijelo vrijeme trajanja ugovora, odnosno do uspješno izvršene primopredaje radova Naručitelju.

(2) Ponuditelj odabrane ponude će kao izvođač radova odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana po potpisivanju ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti u obliku police osiguranja za pokriće štete koje bi mogao učiniti Naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova po ugovoru.

(3) Ovo jamstvo će se za vrijeme izvođenja radova vinkulirati u korist Naručitelja. Odabrani ponuditelj će uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili 1. rati osiguranja.

### 1.7.5. Tehnička dokumentacija ili ispitni izvještaj priznatog tijela

Samo u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda ponuditelj isti nudi prema stavkama Ponudbenog troškovnika. Za takav proizvod ponuditelj uz ponudu mora dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača (katalog, prospekt, brošura i sl.) ili izviješće o ispitivanju koje sastavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti, a koje opisuje ponuđeni jednakovrijedni proizvod. Samo u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda, ponuda koja ne sadrži traženo suprotna je odredbama ove DZN, te će Naručitelj istu odbiti sukladno članku 93., stavak 1., točka 4. ZJN.

### 1.7.6. Izjava o ugradnji jednakovrijedne robe

Samo u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda ponuditelj je dužan, uz tehničku dokumentaciju ili izviješće o ispitivanju iz prethodne podtočke 1.7.5. ove DZN, dostaviti Izjavu, da ugradnja ponuđenog jednakovrijednog proizvoda neće uzrokovati promjene u troškovniku odnosno da će osigurati funkcionalnu gotovost. Izjavu daje osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Samo u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda, ponuda koja ne sadrži traženu izjavu suprotna je odredbama DZN, te će Naručitelj istu odbili sukladno članku 93., stavak 1., točka 4. ZJN. Ponuditelj sam sastavlja predmetnu Izjavu.

1.7.7.  	Rok, način i uvjeti plaćanja

(1) Avansno plaćanje je isključeno, kao i traženje da Naručitelj preda sredstva osiguranja plaćanja. Odabrani ponuditelj će za izvedene radove Naručitelju ispostaviti privremenu i/ili okončanu situaciju koje je Naručitelj dužan u roku od 8 (osam) dana od dana njenog zaprimanja na svom protokolu ovjeriti (uključivo sa ovjerom od strane nadzornog inženjera) te nesporan iznos istih platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana njihove ovjere.

(2) Ako ponudtelj dio ugovora o javnim radovima daje u podugovor, tada za radove koje je izveo podzivoditelj, Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju sukladno članku 86. ZJN na isti način kao i račun ponuditelja. Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethnodno potvrdio.

1.7.8.  Provjera ponuditelja

(1) U slučaju dostave dokumenata koji se traže ovom DZN u formi neovjerene preslike, Naručitelj će sukladno članku 95. ZJN nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja Odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim radovima, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

(2) Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka daje se primjeren rok od 5 (pet)  dana od dana dostave zahtjeva.

(3) Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata iz stavka 1. ove podtočke DZN ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio u ovom postupku javne nabave osnovom odredbi ove DZN.

(4) Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku iz stavak 2. ove podtočke ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja, odnosno odbiti njegovu ponudu.

(5) U slučaju iz stavka 4. ove podtočke Naručitelj će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

(6) Naručitelj nije obvezan zahtijevati izvornike ili ovjerene preslike sukladno odredbama ove točke, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod ovog Naručitelja i udovoljavaju uvjetima iz stavka 3. ove podtočke.

#### 1.7.9.  Navod o donošenju odluke

(1) Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru, koja se temelji na kriteriju za odabir i koja sadrži podatke iz članka 97. ZJN.

(2) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

(3) Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izviješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave). Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku.

(4) Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja, a u slučaju da je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, Odluka o odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.

(5) Izvršnošću Odluke o odabiru sklapa se Ugovor o javnim radovima između Naručitelja i ponuditelja odabrane ponude.

(6) Ako je izjavljena žalba protiv Odluke o odabiru, Odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.

(7) Ako je na dan izvršnosti Odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude.

(8) Ako odabrani ponuditelj ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude, odustane od svoje ponude, odbije potpisati ugovor ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti Odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.

(9) Ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 100. ZJN, Naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju, koja sadrži podatke iz članka 101. stavka 2. ZJN.

1.7.10. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Naručitelj će nakon postupka pregleda i ocjene ponuda u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda donijeti Odluku o odabiru iz članka 96. ZJN Zakona ili Odluku o poništenju iz članka 101. ZJN.

1.7.11. Opći uvjeti ugovora o javnoj nabavi

(1) Ugovor o javnoj nabavi, tj. ugovor o javnim radovima sklopit će se temeljem ove DZN, izabranoj ponudi, izvršne Odluke naručitelja o odabiru (najpovoljnije) ponude, a sve sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08 i 125/11.), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i odredbama drugih važećih propisa i pravila struke iz oblasti predmeta nabavke.

(2) U slučaju zajednice ponuditelja, ugovor o javnoj nabavi sklopit će se s svim članovima zajednice ponuditelja, ukoliko ne ovlaste za sklapanje jednog od člana zajednice ponuditelja, a podatak o čemu su dužni dati u sklopu Izjave o zajedničkoj ponudi koja se prilaže samoj ponudi.

(3) Za sve što izrijekom nije navedeno u ugovoru, vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima.

1.7.12. Rok mirovanja

(1) Sukladno članku 98. stavak 1. ZJN Grad Supetar, kao javni naručitelj neće potpisati ugovor o javnoj nabavi po ovom postupku javne nabave prije isteka roka mirovanja, a koji rok iznosi 10 (deset) dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom ponuditelju.

(2) Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

# 1.7.13.  Žalbeno tijelo i pouka o pravnom lijeku

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koja je nadležna za rješavanje o žalbama, a uz obvezu istovremenog dostavljanja žalbe i Naručitelju na dokaziv način.

(2) Nadležnosti i druga pitanja vezana za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave uređuje poseban zakon.

(3) Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

(4) Žalba obvezno sadrži podatke i dokaze iz članka 159. ZJN.

(5) Žalba se izjavljuje u roku i po stvarima koja su određena člankom 146., stavak 1. ZJN.

1.7.14. Dokumentacija za nadmetanje

1.7.14.1. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

(1) Dokumentacija za nadmetanje stavljena je na raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i internetske adrese naručitelja www.gradsupetar.hr.

(2) Ponuditelj je dužan proučiti ukupnu dokumentaciju na temelju koje daje ponudu.

(3) Smatra se da su ponuditelji obišli i detaljno ispitali sva mjesta izvršenja, svrhu i suštinu budućih radova koji su predmet nabave, da su se upoznali s ostalim uvjetima, te da su upoznali sve bitne elemente koji imaju utjecaja na izvršenje radova, te na osnovu svega toga podnijeli svoju ponudu.

(4) Krajnji rok za preuzimanje DZN za nadmetanje je 01. rujna 2015. godine (utorak) do 14:00 sati, a isti rok je i krajnji rok za izvršenje pregleda lokacije gradilišta odnosno izvršenje uvida u projektnu dokumentaciju.

1.7.14.2. Troškovi izrade i dostave Dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

1.7.14.3. Objašnjenja Dokumentacije za nadmetanje

(1) Ponuditelj može od Naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije odnosno objašnjenja bilo kojeg dijela DZN isključivo u pisanom obliku, poštom, faksom ili elektroničkim putem na adresi/telefaksu/elektroničkoj pošti navedenim u točci 1.1.1. ove DZN za nadmetanje.

(2) Svi zahtjevi za dodatne informacije i objašnjenja moraju bit zaprimljeni najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda kako bi Naručitelj na iste mogao pravodobno odgovoriti.

(3) Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj će dodatne informacije odnosno objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i ostalu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, asve sukladno članku 31. stavku 3. ZJN.

NAPOMENA: Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između Naručitelja i ponuditelja moraju biti u pisanom obliku.

(4) U odnosu na dijelove DZN, koje iz tehničkih razloga nije  bilo moguće elektronički staviti na raspolaganje, dodatne informacije i objašnjenja će se staviti elektronički na raspolaganje, a ukoliko to neće biti moguće, Naručitelj će sve zainteresirane gospodarske subjekte na dokaziv način obavijestiti o istima.

(5) Ako dodatne informacije i objašnjenja neće biti moguće staviti na raspolaganje ili dostaviti u navedenom roku, ili ukoliko za to postoje drugi opravdani razlozi, rokovi za dostavu ponuda će se odgovarajuće produžiti.

(6) Dokumentacija sadrži predloške ponudbenog lista i izjava, kako bi se ponuditeljima olakšala izrada traženih dokumenata. Ponuditelji ih mogu ili popuniti ili napisati u samostalnoj formi, uz uvjet da uključe sve elemente iz predloška.

(7) Komunikaciju i razmjenu informacija po ovom nadmetanju ponuditelji mogu zahtijevati poštom, telefaksom, telefonski ili elektronički.

(8) Naručitelj ne odgovara ni na koji način za bilo koje troškove ponuditelja u svezi s izradom, predajom, prezentacijom ponude ili bilo kojom drugom radnjom vezanom uz pripremu ponude.

1.7.14.4. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje

(1) Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja ovu DZN, bez obzira na to tko je inicirao izmjenu, osigurat će se dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internet stranicama kao što je to osigurano sa ovom DZN (unutar objave u EOJN), a ukoliko to iz tehničkih razloga neće biti moguće Naručitelj će sve zainteresirane gospodarske subjekte na dokaziv način obavijestiti o istima.

(2) Naručitelj će osigurati da gospodarski subjekt od izmjena ove Dokumentacije ima najmanje deset (10) dana za dostavu ponuda te je u tom smislu moguće da kod izmjena ove Dokumentacije dođe do produženja roka za dostavu ponude.

(3) U slučaju da gospodarski subjekt nije registriran u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt u ovoj nabavi, sam snosi rizik podnesene ponude koja nije u suglasju s eventualno objavljenim izmjenama/dopunama/pojašnjenjima Dokumentacije na EOJN.

1.7.15.  Uvid u ponude

Naručitelj će ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u bilo koju ponudu sukladno članku 102. ZJN.

1.7.16. Vraćanje dokumenata

(1) Neposredno nakon završetka ovog postupka javne nabave, Naručitelj će svim ponuditeljima vratiti dokumente za koje je u ovoj DZN predvidio povrat.

(2) Naručitelj će ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon završetka postupka javne nabave odnosno nakon potpisivanja ugovora od strane odabranog ponuditelja. Odabranom ponuditelju jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se nakon dostave jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza iz točke 1.7.4.2. ove DZN.

#### 1.7.17. Podaci o tajnosti dokumentacije gospodarskih subjekata

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o cijeni ponude.

1.7.18. Ostalo

(1) Na sva pitanja koja se tiču ponude, načina i postupka nabave, a nisu uređena ovom DZN, primjenjivat će se odredbe ZJN te provedbene uredbe i podzakonski propisi doneseni na temelju istog kao i drugi propisi Republike Hrvatske.

(2) Gospodarskim subjektima se skreće pozornost da pažljivo prouče ovu DZN, kako ne bi Naručitelj bio prinuđen odbiti njihovu ponudu iz razloga što ista sadrži nejasnoće, nije cjelovita ili nije sastavljena na traženi način.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja:

1. Nikša Paviškov, dipl.ing.građ.

2. Ivica Vranjičić, dipl.ing.

3. Maria Vraničić

2.

O B R A S C I

Obrazac 1.

PONUDBENI LIST

Datum ponude: __. _____________ 2015. godine

Broj ponude: ___________

NARUČITELJ: GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR; OIB: 16857373591

Predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra – I. faza

CPV: 45233120-6

45231400-8

45231400-9

45231600-1                                    Ev. broj: E-MV 03/15

Potpisivanjem ovog ponudbenog lista ponuditelj prihvaća sve opće i posebne uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje te se u slučaju odabira njegove ponude obvezuje izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene navedene u ponudbenom troškovniku.

A) PODACI O PONUDITELJU:

| 1. ZAJEDNICA PONUDITELJA (zaokružiti odgovarajuće) | DA1 | NE |
| --- | --- | --- |
| 2. NAZIV (tvrtka) PONUDITELJA ILI NAZIV (tvrtka) ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA (ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem) |  |
| 3. Adresa (poslovno središte) |  |
| 4. OIB2 |  | 5. IBAN |  |
| 6. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA | NE |
| 7. Adresa za dostavu pošte |  |
| 8. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora |  |
| 9. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| 10. Telefon |  | 11. Telefaks |  | 13. Mobitel |  |
| 12. Adresa e-pošte |  |
| 13. Sudjelovanje podizvoditelja | DA3 | NE |
| B) CIJENA PONUDE: |  |  |  |
| 1. Cijena ponude bez PDV-a |  |  | kuna |
| 2. Porez na dodanu vrijednost4 |  |  | kuna |
| 3. Cijena ponude s PDV-om |  |  | kuna |

C) ROKOVI I OSTALO

1. Rok valjanosti ponude: 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

2. Način plaćanja: Prema uvjetima iz podtočke 1.7.5. stavak (1.) i (2.) Dokumentacije za nadmetanje.

3. Rok početka izvršenja radova: Prema uvjetima iz podtočke 1.2.5. Dokumentacije za nadmetanje. .

4. Rok završetka izvršenja radova: Prema uvjetima iz podtočke 1.2.6. Dokumentacije za nadmetanje.

5. Pregled lokacije: Ovim ponuditelj izjavljuje da je prije dostavljanja ponude izvršio pregled lokacije izvođenja radova što potvrđuje Potvrdom koja se prilaže uz ovaj Ponudubeni list.

D) ZAVRŠNI ELEMENTI PONUDE:

- Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.

- Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude i jamstvom ponude kako je traženo u Dokumentaciji predmetnog nadmetanja.

ZA PONUDITELJA5:

__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe)

M.P.			             __________________________________

(potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja popuniti Dodatak I Ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 U slučaju sudjelovanja podizvoditelja obavezno popuniti i priložiti Dodatak II Ponudbenom listu.

4 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.

5 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem (nositelj zajedničke ponude) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

Obrazac 2. - Dodatak I. Ponudbenom listu

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA

(ispunjava se samo u slučaju zajedničke ponude)1

NARUČITELJ: GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR; OIB: 16857373591

Predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra- I. faza

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA:

| 1. NAZIV ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA |  |
| --- | --- |
| 2. Adresa (poslovno središte) |  |
| 3. OIB2 |  | 4. IBAN |  |
| 5. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA | NE |
| 6. Adresa za dostavu pošte |  |
| 7. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora |  |
| 8. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| 9. Telefon |  | 10. Telefaks |  |
| 11. Adresa e-pošte |  |

12. Predmet radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13. Količina radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

14. Vrijednost radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

15. Postotni dio radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

M.P. 				__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe

člana zajednice ponuditelja)3

U ___________, dana __.________ 2015.           __________________________________

M.P. 				__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe člana

zajednice ponuditelja ovlaštenog za komuniciranje )

U ___________, dana __.________ 2015.           __________________________________

(potpis ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja)

____________________

1 Za svakog člana zajednice ponuditelja umetnuti Dodatak I. Ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 Podaci i potpis ovlaštne osobe člana zajednice ponuditelja čiji podaci se daju.

Obrazac 3. - Dodatak II. Ponudbenom listu

PODACI O PODIZVODITELJU

(ispunjava se samo u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor)1

NARUČITELJ: GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR; OIB: 16857373591

Predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne  infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra- I.faza

PODACI O PODIZVODITELJU:

| 1. NAZIV PODIZVODITELJA |  |
| --- | --- |
| 2. Adresa (poslovno središte) |  |
| 3. OIB2 |  | 4. IBAN |  |
| 5. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA | NE |
| 6. Adresa za dostavu pošte |  |
| 7. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| 8. Telefon |  | 9. Telefaks |  |
| 10. Adresa e-pošte |  |

11. Predmet radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Količina radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13. Vrijednost radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

14. Postotni dio radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

M.P. 				__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe ponuditelja)3

U ___________, dana __.________ 2015.           __________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

____________________

1 Ukoliko postoji više podizvoditelja, za svakog umetnuti Dodatak II. Ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 4.

IZJAVA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1) Izjavljujemo da u postupku javne nabave – za predmet nabave: „Izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra- I. faza“, Ev broj: E-MV 03/15, nastupamo kao zajednica ponuditelja i dostavljamo zajedničku ponudu.

2) Izjavljujemo da je odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude solidarna.

3) Nositelj zajedničke ponude i član zajednice ponuditelja ovlašne za komunikaciju s Naručiteljem je:

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: ____________________________________

Adresa: ____________________________________________________________

OIB: ________________________

Telefon: _____________________  Telefax: ______________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: ___________________________________

4) Za potpis i ovjeru ponude te prateće dokumentacije po predmetnom postupku javne nabave ovlašćujemo:

_________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ih za potpisivanje ponude)

5) Ukoliko naša ponuda bude ocijenjena najpovoljnijom, za potpis i ovjeru ugovora ovlašćujemo1:

_________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ih za potpisivanje ponude)

6) Ukoliko naša ponuda bude odabrana, u roku od 8 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostavit ćemo naručitelju formalno pravni akt iz kojeg je vidljivo koji će dio ponude izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, a sukladno podacima navedenim u Ponudbenom listu – Dodatak I. – Podaci o članovima zajednice ponuditelja.

Članovi zajednice ponuditelja:

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (naziv, sjedište, adresa, OIB) |  |  |
|  | (broj telefona, telefaksa, email) |  |  |
|  | (ime i prezime odgovorne osobe) | M.P. | (potpis odgovorne osobe) |
| 2. |  |  |  |
|  | (naziv, sjedište, adresa, OIB) |  |  |
|  | (broj telefona, telefaksa, email) |  |  |
|  | (ime i prezime odgovorne osobe) | M.P. | (potpis odgovorne osobe) |
| 3. |  |  |  |
|  | (naziv, sjedište, adresa, OIB) |  |  |
|  | (broj telefona, telefaksa, email) |  |  |
|  | (ime i prezime odgovorne osobe) | M.P. | (potpis odgovorne osobe) |

U ______________, __._____________ 2015. godine.

NAPOMENA: Ova izjava se daje samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.

____________________

1 Ukoliko se za slučaj izbora ponude zajednice ponuditelja kao najpovoljnije ponude planira potpis ugovora o javnim radovima po svim članovima zajednice ponuditelja upisati tekst „potpis ugovora po svim članovima zajednice ponuditelja“.

Obrazac 5. – Predložak – Izjava o nekažnjavanju

IZJAVA1

u skladu sa odredbom članka 67., stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) kojom ja

_________________________________________ iz ___________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)                                       (adresa ovlaštene osobe)

osobna iskaznica br. _______________________, izdana od _______________________________.

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

_________________________________________________________________________________

(naziv, sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

kao ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti

s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra – I. faza,

evidencijski broj nabave (E-MV 03/15)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela prema propisu države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

  - prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),  subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.) zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog dijela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

  - prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ______________, _____. _____________ 2015. godine

M.P.                    ___________________________________

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje osobe)

1 Napomena:

a) potpis na izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika;

b) ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom

(drugim zakonskim zastupnikom i slično) izjavu daju obje ovlaštene osobe;

c) Naručitelj zadržava pravo naknadno zatražiti odgovarajući dokaz sukladno odredbi

članka 67., stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.).

Obrazac 6. – Predložak popisa Ugovora

POPIS UGOVORA S POTVRDOM DRUGE UGOVORNE STRANE1

Naziv ponuditelja2: ______________________________________________________

Adresa sjedišta: _________________________________________________________

Matični broj i OIB: ________________________________________________________

| Naziv druge ugovorne strane | Radovi (predmet ugovora) i mjesto izvršenja radova | Vrijednost izvršenih radova | Datum izvršenja ugovora | Napomena u vezi potvrdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Napomena: Naručitelj će prihvatiti i drugi oblik potvrde za dokazivanje ove sposobnosti uz uvjet da sadrži sve u gornjoj tablici navedene podatke.

Popis ugovora o radovima, koji su predmet nabave ili sličnim, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis mora sadržavati ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis mora sadržavati ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Traži se dokaz o izvršenju najmanje  jednog ugovora čija je vrijednost (neto cijena bez PDV-a)  minimalno jednaka 50% procijenjene vrijednosti nabave od 2.720.000,00 kn (bez PDV-a) po ovom postupku javne nabave te da je ukupna vrijednost radova koji se daju na popisu ugovora najmanje dvostruko veća od procijenjene vrijednosti nabave po ovom postupku javne nabave .

U ___________, dana __.________ 2015.           __________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)3

M.P.

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja popis se daje pojedinačno po članovima zajednice ponuditelja (može i samo jedan član)

2 U slučaju zajednice ponuditelja upisuje se naziv člana zajednice ponuditelja na kojeg se odnose podaci iz popisa

3 U slučaju zajednice ponuditelja podatke ovjeravaju ovlaštena osoba člana zajednice ponuditelja čiji podaci se daju

te ovlaštena osoba člana zajednice ovlaštenog za komuniciranje s Naručiteljem (kao kod Dodatka II. Ponudbenom listu).

Obrazac 7. – Predložak Garancije banke

GARANCIJA BANKE ZA OZBILJNOST PONUDE

_________________________________ (ime i sjedište banke), izdaje po nalogu i za račun Nalogodavca ________________________________________________________ (tvrtka, grad i ulica, MB i OIB gospodarskog subjekta) __________________________ (br. računa), zastupanog po ____________________ (direktor) u korist GRADA SUPETRA, Supetar, Vlačica 5, MB: 2595699; OIB: 16857373591, (u daljnjem tekstu Korisnik garancije) bankarsko jamstvo slijedećeg sadržaja:

GARANCIJA br. ___________________________________

Dana __. kolovoza 2015. godine Korisnik garancije objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH javno nadmetanje za nabavu javnih radova i to izgradnja ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra – I. faza, evidencijski broj nabave E/MV 03/15.

U sklopu ponude, sukladno tekstu javnog nadmetanja, Nalogodavac je obvezan dostaviti garanciju banke za ozbiljnost ponude u iznosu 68.000,00 kuna.

Ova garancija banke je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv, te je jamstvo za slučaj:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67., stavka 1., točke 3. Zakona o javnoj nabavi,

- nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95., stavku 4. Zakona o javnoj nabavi

- odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Banka se ovom garancijom obvezuje da će na prvi pisani poziv Korisnika garancije, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja istog, bezuvjetno i bez prigovora platiti svaki iznos ili iznose koji u ukupnoj vrijednosti mogu iznositi najviše

68.000,00 kuna

U pisanom zahtjevu za plaćanje po ovoj Garanciji Korisnik mora navesti koje od gore navedenih obaveza Nalogodavac nije ispunio.

Poziv za plaćanje mora biti u pisanoj formi na poslovnom pismu Korisnika garancije i potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika garancije. Poziv se dostavlja preporučenom pošiljkom ili direktno na urudžbeni zapisnik.

Ova garancija stupa na snagu danom određenim kao krajnji rok za dostavu ponuda. Svaki zahtjev za plaćanje prema ovoj Garanciji mora biti dostavljen Banci najkasnije u roku 90 (devedeset) dana računajući od dana javnog otvaranja ponuda.

U ______________, _______ 2015. godine 					Pečat i potpis

____________________

Obrazac 8.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjene ugovora u obliku bankarske garancije,

- da će garancija banke biti u visini 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om,

- da će garanciju banke za uredno ispunjene ugovora predati u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora o javnim radovima s rokom valjanosti 30 (trideset) dana nakon izvršenja obveza iz ugovora,

- da je suglasan da će se garancija banke za uredno ispunjenje ugovora protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2015. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 9.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- da će prilikom primopredaje predmeta nabave dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova za slučaj da Ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

- da će navedeno jamstvo u predati u obliku garancije banke “na prvi poziv i bez prigovora” na iznos od 10% od ukupne vrijednosti izvršenog posla. kao jamstvo za otklanjanje nedostataka  na rok od 2 godine od dana izdavanja jamstva,

- da je suglasan da ukoliko Izvođač ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka Naručitelj može na zadnjoj situaciji zadržati 10% od ukupno izvedenih radova za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka beskamatno.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2015. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 10.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA O OSIGURANJU ZA POKRIĆE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI ZA OTKLANJANJE ŠTETE KOJA MOŽE NASTATI U VEZI S OBAVLJANJEM DJELATNOSTI

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo u obliku važeće police osiguranja za pokriće štete koju bi mogao učiniti Naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova po ugovoru.

Ukoliko je polica osiguranja kraćeg vremenskog trajanja od očekivanog trajanja ugovora o javnoj nabavi, ponuditelj se obvezuje istu produljiti na način da bude osiguran za cijelo vrijeme trajanja ugovora, odnosno do primopredaje radova.

Ovo jamstvo će se za vrijeme izvođenja radova vinkulirati u korist Naručitelja. Odabrani ponuditelj će uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili 1. rati osiguranja.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 201__. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 11.

POTVRDA O IZVRŠENOM PREGLEDU LOKACIJE GRADILIŠTA

I IZVRŠENOM UVIDU  PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

(u postupku javne nabave E-BV 03/15 za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage“ kod Supetra – I. faza)

A) OVLAŠTENJE ZA PREGLED I UVID

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Ovim se za izvršenje pregleda lokacije gradilišta faze I. ceste u GPZ „Žedno-Drage“ kod Supetra te izvršenje uvida u projektnu dokumentaciju iste, ispred zainteresiranog gospodarskog subjekta (pojedinačni odnosno zajednica) ponuditelja ovlašćuju slijedeće osobe:

1. ____________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice)

2. ____________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice)

3. ____________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice)

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2015. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

B) POTVRDA IZVRŠENOG PREGLEDA I UVIDA2

Ovim se ispred Grada Supetra kao javnog naručitelja potvrđuje da je/su ovlašteni predstvnik/ci zainteresiranog gospodarskog subjekta iz popisa pod točkom A. ove Potvrde i to osoba/e pod rb. __., __. i __. izvršio/li u pratnji ovlaštenog predstavnika Grada Supetra

dana: __. __________ 2015. godine u vremenu od _____ do _____ sati

pregled lokacije buduće gradilišta faze I. ceste u GPZ „Žedno-Drage“ kod Supetra te izvršio/li uvid u važeće elemente Glavnog  projekta predmetne građevine.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe Naručitelja)

_____________, __. ____________ 2015. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 Navode se podaci zainteresiranog gospodarskog subjekta (potencijalni pojedinačni ponuditelj ili član zajednice ponuditelja koja će se tek osnovati). U slučaju osnovane zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je (ili će biti) takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi. Potpisivanje ovlaštenja sukladno naprijed navedenom.

2 U slučaju kad je potvrda izdana članu buduće zajednice ponuditelja, ako isti i neće biti nositelj zajednice ponuditelja, potvrda je važeća za prilaganje ponudi pod uvjetom da je isti gospodarski subjekt naveden kao član zajednice ponuditelja u Izjavi o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 12.

OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE1

_________________________________

_________________________________

_________________________________

GRAD SUPETAR

21400     S U P E T A R

Vlačica br. 5

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika

_________________________________________________________________________________

(ime i prezime)

_________________________________________________________________________________

(dan, mjesec, godina i mjesto rođenja)

na radnom mjestu__________________________________________________________________

naziv radnog mjesta)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj: E-MV 03/15, koje će se održati dana 02. rujna 2015. godine (srijeda) u 10,30 sati u prostorijama Grada Supetra, Gradska vijećnica, Vlačica br. 5, Supetar.

U _________________, ___. __________ 2015. godine

M. P.       ______________________________

(potpis odgovorne osobe)2

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

3.

P O N U D B E N I

T R O Š K O V N I K

IZGRADNJA PROMETNICA SA SVIM ELEMENTIMA KOMUNALNE INDRASTRUKTURE U ZAHVATU GOSPODARSKO-POSLOVNE ZONE „ŽEDNO DRAGE“ KOD SUPETRA

TROŠKOVNIK

I. FAZE RADOVA

(za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave)

kolovoz 2015. godine

RADOVI NA IZGRADNJI INFRASTRUKTURE

U GOSPODARSKO-POSLOVNOJ ZONI

„ŽEDNO – DRAGE“ KOD SUPETRA

I. FAZA

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK |  |  |  |  |
|  | A. | Radovi iskolčenja trase i objekata ( sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prenose na teren, iskolčenje objekata, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju ) i izrada projekta izvedenog stanja moraju biti uključene u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. |  |  |  |  |
|  | B. | U svim stavkama troškovnika koje zahtijevaju odvoz viška materijala na odlagalište u jediničnoj cijeni uključen je utovar u vozilo, prijevoz na deponiju, deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. |  |  |  |  |
|  | C. | Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. |  |  |  |  |
|  | D. | Iskop materijala na trasi obračunava se bez obzira na kategoriju. Stavka obuhvaća široke i ostale iskope predviđene projektom, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz materijala, te planiranje iskopanih površina prema zahtjevim iz projekta. Pri iskopu treba voditi računa o postojećoj infrastrukturi tako da ne dođe do njenog oštećenja ili uništenja. Po potrebi neke iskope obavljati ručno pri čemu izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakovih izmjena. |  |  |  |  |
|  | E. | Cijena transporta materijala iz iskopa na trasi do mjesta ugradnje u nasipe na trasi uključena je u stavci iskopa. Procjena je da je 70 % materijala iz iskopa pogodno za izradu projektiranih nasipa od miješanog materijala. U stavku troškovnika za izradu ostalih nasipa treba uključiti cijenu dobave odgovarajućeg materijala i transport od pozajmišta ili mjesta nabave gotovog materijala do mjesta ugradnje, uključujući obvezu izvođača da pronađe pozajmište. Odvoz neupotrebljivog materijala iz iskopa na odgovarajuću deponiju definiran je napomenom u točci A. |  |  |  |  |
|  | F. | Uz trasu postojeće ceste i u zoni zahvata evidentirano je postojanje instalacija komunalne infrastrukture. Podaci o trasama pružanja I dubine na kojima su postavljeni međutim nisu dovoljno pouzdani. Izvođač je obvezan u prisustvu korisnika instalacija i nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela. U ovaj rad treba uključiti i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. |  |  |  |  |
|  | G. | Zaštitu postojećih instalacija i njihovo eventualno potrebna izmiještanja koje će biti definirana na temelju navedenog postupka treba izvesti korisnik instalacija ili za tu vrstu radova specijalizirane tvrtke. Obim i vrste radova koje je potrebno izvršiti u svrhu zaštite i izmiještanja instalacija u trenutku gradnje projektirane lokalne prometnice nije moguće točno predvidjeti. Cijene zaštite i izmiještanja instalacija stoga su u troškovniku radova navedene paušalno. |  |  |  |  |
|  | H. | Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa). |  |  |  |  |

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. |  | VODOVOD |  |  |  |  |
| A.1. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.1. |  | Iskolčenje trase kanala. |  |  |  |  |
|  |  | Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' iskolčenog kanala. | m' | 313,50 |  |  |
| A.1.2. |  | Strojni iskop rova za vodovodne cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća strojni iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi, te izrade revizijskih i zasunskih okana u materijalu tla A, B i C kategorije dubine do 2 m, prema poprečnim i uzdužnim profilima cjevovoda, s pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1 m od ruba rova (st.2.5.OTU). U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijenu su uključeni svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna. |  |  |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "A", 20% | m3 | 77,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "B", 40% | m3 | 154,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "C", 40% | m3 | 154,00 |  |  |
| A.1.3. |  | Strojni iskop proširenja rova za okna i slivnike. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća strojni iskop proširenja rova za revizijska okna i slivnike, dubine 2-4 m, projektirane širine, u svemu prema nacrtima iz projekta. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijenu su uključeni svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna. |  |  |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "A", 20% | m3 | 11,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "B", 40% | m3 | 19,25 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "C", 40% | m3 | 19,25 |  |  |
| A.1.4. |  | Planiranje dna rova. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm prema uzdužnim profilima. Sve neravnine sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (st.4.4. knjiga I OTU). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' isplaniranog rova. | m' | 314,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| A.1.5. |  | Izvedba posteljice. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, nasipanje i pažljivo nabijanje neagresivnog pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za izvedbu posteljice za cijevi debljine min 10 cm. Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrbuti ga i poravnati prema normalnom profilu na način da se ne zatrpaju mjesta gdje je izvedeno spajanje cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja), a u cijenu je uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna iskopa; nabava pijeska za podložni sloj, svi prijevozi i prijenosi i ugradnja. | m3 | 20,90 |  |  |
| A.1.6. |  | Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća izradu zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom veličine zrna do 10 mm, visine do 30 cm iznad tjemena cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oštete cijevi i spojevi. |  |  |  |  |
|  |  | Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, izvedba zatrpavanja se vrši po čitavoj duljini cjevovoda do spomenute visine sloja, uz oprezno bočno nabijanje kako ne bi došlo do oštećenja položenih cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 ugrađenog materijala, po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijenu je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa ili nabava istog, te zbijanje. | m3 | 51,70 |  |  |
| A.1.7. |  | Zatrpavanje rova vodovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća zatrpavanje vodovoda nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. (O.T.U. 3-04.6) |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 ugrađenog materijala, po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijenu je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa ili nabava istog, te zbijanje. | m3 | 269,50 |  |  |
| A.1.8. |  | Odvoz preostalog materijala iz iskopa na odlagalište. |  |  |  |  |
|  |  | Prijevoz viška iskopanog materijala iz prethodnih stavki od mjesta iskopa do deponija. Obračunava se po kubičnom metru stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. (O.T.U. 2-07). U stavku uključen prijevoz na deponij udaljen do 10 km. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 starno iskopanog materijala. | m3 | 114,40 |  |  |
| A.1. |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| A.2. |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| A.2. |  | Betonski blokovi za učvršćivanje cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada betosnkih blokova za učvršćivanje cjevovoda. Blokovi se izvode od betona klase C 25/30. Za izvedbu jednog bloka potrebna je količina od 0,20 m3. U jediničnu cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, eventualno potrebna oplata, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu ugrađenog bloka. | kom | 4,00 |  |  |
| A.2.2. |  | Betonsko postolje za montažu ormarića za nadzemni PP hidrant. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada betonskog postolja za montažu ormarića s opremom za vanjski nadzemni PP hidrant, dimenzije 120x80x12(h) cm, C 25/30. U jediničnu cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, eventualno potrebna oplata, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu izvedenog postolja. | kom | 2,00 |  |  |
| A.2.3. |  | Zidarska pripomoć pri postavljanu cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća zidarsku pripomoć potrebnu kod postavljanja vodovodnog cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| A.2. |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| A.3. |  | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| A.3.1. |  | Vodovodne cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje vodovodnih lijevanoželjeznih duktilnih cijevi, za radni pritisak od 16 bara. Cijevi se isporučuju u duljinama od 5 m. Cijevi se polažu na prethodno isplaniranu posteljicu od pijeska debljine 10 cm, u odgovarajućem padu. Spajanje cijevi međusobno vrši se preko naglavaka s gumenim prstenom, a skretanja i račvanja cjevovoda izvode se ugradnjom originalnih fazonskih komada također lijevanoželjeznih s naglavcima - "Tyton spoj". |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' postavljenog cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | NO 150 | m' | 301,00 |  |  |
|  |  | NO 100 | m' | 12,00 |  |  |
| A.3.2. |  | Fazonski komadi za cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje fazonskih komada za duktilne cijevi s "Tyton" spojem. Fazonski komadi su lijevanoželjezni, za radni tlad od 16 bara, sa potrebnim vijscima i brtvama. Nakon ugradbe izvršiti ispitivanje na probni tlak i antikorozivnu zaštitu. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu postavljenog komada. |  |  |  |  |
|  |  | NO 150 | kom | 3,00 |  |  |
|  |  | NO 100 | kom | 10,00 |  |  |
| A.3.3. |  | Lijevanoželjezni nadzemni hidrant NO 100. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje lijevanoželjeznog nadzemnog PP hidranta NO 100, sa dva "B" i jednim "A" vatrogasnim priključkom za dubinu ugradnje 1 m. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu postavljenog hidranta. | kom | 2,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| A.3.4. |  | Lijevanoželjezna ulična ovalna kapa za hidrant. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje lijevanoželjezne ulične ovalne kape za nadzemni protupožarni hidrant sa svom potrebnom ugradbenom garniturom. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu postavljene kape. | kom | 2,00 |  |  |
| A.3.5. |  | Razni montažni, brtveni i ostali pomoćni materijal. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje raznog montažnog, brtvenog i ostalog potrebnog pomoćnog materijala. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po kompletu. | komplet | 1,00 |  |  |
| A.3. |  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| A.4. |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| A.4.1. |  | Ispitivanje montiranog cjevovoda na nepropusnost. |  |  |  |  |
|  |  | Ispitivanje montiranog cjevovoda na nepropusnost pomoću vode pod tlakom 10 bar, u trajanju od najmanje 2h. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno osiguranje, ukrućenje na svim krivinama i krajevima cjevovoda, te djelomično zatrpavanje cjevovoda (osim spojeva). Prilikom ispitivanja zabranjuje se svaki rad u rovu. Punjenje cijevi izvesti polagano, kako bi zrak iz cijevi mogao nesmetano izaći. Cijeli postupak izvesti sukladno tehničkim uvjetima za provedbu tlačnih proba. U cijenu uračunato montaža i demontaža privremenog dovoda vode, crpki za tlačenje s povratnim ventilom, zasuna, manometra i kontrolnog manometra, punjenje cijevi vodom, ispuštanje vode. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 313,00 |  |  |
| A.4.2. |  | Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda nakon izvršenih radova čistom vodom min. brzinom 1,50 m/sec. Minimalna količina za ispiranje je tri zapremine dionice koja se ispire. U cijenu uračunate manipulacije zasunima, ispuštanje vode iz cijevi, uzimanje uzoraka za bakteriološka ispitivanja . Ispitivanje vršiti sve dok na ispustima ne počne izlaziti potpuno čista voda. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' ispranog cjevovoda. | m' | 313,00 |  |  |
| A.4.3. |  | Dezinfekcija montiranog cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfekcija montiranog cjevovoda prije stavljanja u uporabu. Nakon izvršenih ispiranja pristupiti dezinfakciji klornom otopinom koncentracije 40 gr/m3 vode. Klorna otopina se zadržava u cijevi 12 sati ili prema zahtjevu sanitarnog inspektora. Nakon dezinfekcije otopinu ispustiti i cijev isprati normalno kloriranom vodom. Dezinfekcija je završena kada analizirani uzorak pokaže zadovoljavajuće rezultate. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' cjevovoda. | m' | 313,00 |  |  |
| A.4.4. |  | Ispitivanje kvalitete vode na hidrantima. |  |  |  |  |
|  |  | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na hidrantima od strane ovlaštene instiuticije. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po kompletu. | komplet | 1,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| A.4.5. |  | Isprave o sukladnosti za vanjsku hidrantsku mrežu. |  |  |  |  |
|  |  | Ishođenje isprava o sukladnosti (atesta) za vanjsku hidrantsku mrežu od strane ovlaštene tvrtke. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po kompletu | komplet | 1,00 |  |  |
| A.4.6. |  | Geodetski snimak izvedene instalacije vodovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja izvedene instalacije cjevovoda. Nakon završetka radova, izvođač je dužan napraviti katastar izvedenog stanja angažiranjem poduzeća specijaliziranog za takvu vrstu djelatnosti. ( O.T.U. 1-02.6). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' izvedenog cjevovoda. | m' | 313,00 |  |  |
| A.4. |  | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| A. |  | VODOVOD UKUPNO (A.1. + A.2. + A.3. + A4.) = |  |  |  |  |

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. |  | OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| B.1. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| B.1.1. |  | Iskolčenje trase kanala. |  |  |  |  |
|  |  | Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' iskolčenog kanala. | m' | 521,00 |  |  |
| B.1.2. |  | Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije na D113. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća zasjecanje asfaltnog sloja na mjestu prekopa državne ceste D133 za postavljanje cijevi oborinske odvodnje i spajanje sa postojećim susatvom oborinske kanalizacije. Nakon zasijecanje asfalta izvodi se strojni iskop kolničke konstrukcije u prosječnoj debljini 35 cm, te uređenje posteljice i premazivanje rubova asfalta bitumenskom emulzijom. U jediničnoj cijeni uključen je utovar u vozilo, prijevoz na deponiju, deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun radova po kvadratnom metru uklonjene kolničke konstrukcije. | m2 | 110,00 |  |  |
| B.1.3. |  | Strojni iskop rova za kanalizacijske cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća strojni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi, te izrade revizijskih i zasunskih okana u materijalu tla A, B i C kategorije dubine do 4 m, prema poprečnim i uzdužnim profilima cjevovoda, s pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1 m od ruba rova (O.T.U. 3-04.1). U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijenu su uključeni svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna. |  |  |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "A", 20% | m3 | 209,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "B", 40% | m3 | 416,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "C", 40% | m3 | 416,00 |  |  |
| B.1.4.. |  | Strojni iskop proširenja rova za okna i slivnike. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća strojni iskop proširenja rova za revizijska okna i slivnike, dubine 2-4 m, projektirane širine, u svemu prema nacrtima iz projekta. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijenu su uključeni svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | u materijalu kategorije "A", 20% | m3 | 11,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "B", 40% | m3 | 19,25 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "C", 40% | m3 | 19,25 |  |  |
| B.1.5. |  | Planiranje dna rova. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm prema uzdužnim profilima. Sve neravnine sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (st.4.4. knjiga I OTU). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' isplaniranog rova. | m' | 1.040,00 |  |  |
| B.1.6. |  | Izvedba posteljice za okna i cjevovod. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, nasipanje i pažljivo nabijanje krupnozrnog pijeska, šljunka ili drugog kamenog materijala s maksimalnom krupnošću zrna do 40 mm za izvedbu posteljice za cijevi i okna debljine min 10 cm, preporučene zbijenosti od 97% po Proctoru. Ne smije se koristiti sitni (fini) i srednje krupan pijesak koji bi se uslijed utjecaja podzemne vode u zoni okna mogao isprati. Za zaštitu od ispiranja može se čitava zona cjevovoda i okna obložiti geotekstilom. Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema normalnom profilu na način da se ne zatrpaju mjesta gdje je izvedeno spajanje cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Za okna: Neovisno od materijala izvedbe podloga treba sasvim ravna (horizontalna) tako da prilokom ugradnje dna okna nastane njegovo potpuno, a ne djelomično ili točkasto nalijeganje na pripremljenu podlogu. |  |  |  |  |
|  |  | Za cijevi: Posteljica mora biti dobro sabijena kako ne bi došlo do potonuća dijela cijevi ili cjevovoda, jer tzo rezultira kontrapadom i zadržavanjem vode na najnižoj točci. U slučaju loše sabijenosti potonuti može cijela sekcija cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja), a u cijenu je uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna iskopa; nabava pijeska za podložni sloj, svi prijevozi i prijenosi i ugradnja. | m3 | 35,20 |  |  |
| B.1.7. |  | Bočno zasipavanje i zaštita tjemena cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća izradu bočnog zasipavanja cijevovoda i zaštite tjemena cijevi. Bočno zasipavanje izvodi se ugradnjom materijala istodobno s obje strane uz ručno zbijanje. Nakon bočnog zasipavanja iznad tjemena cijevi se izvodi zasip debljine 30 cm iznad tjemena cijevi u zbijenom stanju. |  |  |  |  |
|  |  | Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, izvedba zatrpavanja se vrši po čitavoj duljini cjevovoda do spomenute visine sloja, uz oprezno bočno nabijanje kako ne bi došlo do oštećenja položenih cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 ugrađenog materijala, po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijenu je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa ili nabava istog, te zbijanje. | m3 | 99,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| B.1.8. |  | Zatrpavanje rova vodovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća zatrpavanje vodovoda nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. (O.T.U. 3-04.6) |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 ugrađenog materijala, po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijenu je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa ili nabava istog, te zbijanje. | m3 | 941,60 |  |  |
| B.1.9. |  | Odvoz preostalog materijala iz iskopa na odlagalište. |  |  |  |  |
|  |  | Prijevoz viška iskopanog materijala iz prethodnih stavki od mjesta iskopa do deponija. Obračunava se po kubičnom metru stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. (O.T.U. 2-07). U stavku uključen prijevoz na deponij udaljen do 10 km. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala. | m3 | 196,90 |  |  |
| B.1. |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| B.2. |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| B.2.1. |  | Betoniranje podloga ispod revizijskog okna i slivnika. |  |  |  |  |
|  |  | Betoniranje podloge revizijskog okna i slivnika podlogom od betona klase C 12/15 (15 N/mm2) uz planiranje i dotjerivanje projektiranog nagiba. Debljina podloge iznosi najmanje 10 cm. U cijenu je uključeno spravljanje, doprema i ugradnja betona, te kontrola kvalitete prema “Pravilniku o tehn. normativima za beton i armirani beton.(O.T.U. 3-05.2.1. ). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 ugrađenog podbetona. | m3 | 3,50 |  |  |
| B.2. |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| B.3. |  | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| B.3.1. |  | PE sabirno revizijsko okno DN 800 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje kanalizacijskog sabirnog polietilenskog modularnog revizijskog okna PE, promjera DN 800 mm, sa više ulaza i jednim izlazom, s ugrađenim penjalicama, specifikacija kao proizvodi "Vargokor" ili "Pipelife" odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi. Okna su modularna i sastoje se od donjeg dijela kinete (kineta kod sabirnog okna ima više od jedne ulazne cijevi ili ulazna cijev ima kutni odmak) , tijela okna i konusnog završetka izlazne dimenzije DN 625. Konusni dio mora imati mogućnost skraćenja na licu mjesta do 250 mm. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni građevinski radovi pri izradi armirano-betonskog distribucijskog prstena od betona klase C 30/37, armatura B500B, nosivosti do 400 KN koji služi za prijenos vanjskog prometnog opterećenja na okolno tlo, u koji se ugrađuje lijevanoželjezni poklopci profila DN 600 mm nosivosti do 400 KN (posebna stavka) |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | sve prema tehničkim specifikacijama proizvođača revizijskog okna. U stavku uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebne armature (B500B), svu drvenu oplatu, kao i sve ostale radove do potpune gotovosti posla. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu izvedenog revizijskog okna. | kom | 12,00 |  |  |
| B.3.2. |  | PEHD prolazno revizijsko okno DN 800 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje kanalizacijskog prolaznog polietilenskog modularnog revizijskog okna PE, promjera DN 800 mm, sa više ulaza i jednim izlazom, s ugrađenim penjalicama, specifikacija kao proizvodi "Vargokor" ili "Pipelife" odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi. Okna su modularna i sastoje se od donjeg dijela kinete (kineta kod prolaznog okna koristi se za pravocrtne sustave odvodnje), tijela okna i konusnog završetka izlazne dimenzije DN 625. Konusni dio mora imati mogućnost skraćenja na licu mjesta do 250 mm. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni građevinski radovi pri izradi armirano-betonskog distribucijskog prstena od betona klase C 30/37, armatura B500B, nosivosti do 400 KN koji služi za prijenos vanjskog prometnog opterećenja na okolno tlo, u koji se ugrađuje lijevanoželjezni poklopci profila DN 600 mm nosivosti do 400 KN (posebna stavka) sve prema tehničkim specifikacijama proizvođača revizijskog okna. U stavku uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebne armature (B500B), svu drvenu oplatu, kao i sve ostale radove do potpune gotovosti posla. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu izvedenog revizijskog okna. | kom | 4,00 |  |  |
| B.3.3. |  | PVC kanalizacijske cijevi, tip SN 8. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi, tip SN8 DIN 19534 ili ONORM B5184, s podebljanom debljinom stijenke za izvedbu glavnih kanalizacijskih kanala. Cijevi se postavljaju na prethodno pripremljenu betonsku posteljicu. U cijenu uključena nabava, doprema i postavljanje cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' postavljene kanalizacisjke cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | DN 250 | m' | 69,00 |  |  |
|  |  | DN 200 | m' | 393,00 |  |  |
|  |  | DN 160 | m' | 58,00 |  |  |
| B.3.4. |  | Fazonski komadi za cijevi iz st.B.3.3. |  |  |  |  |
|  |  | DN 250 | kom | 3,00 |  |  |
|  |  | DN 200 | kom | 8,00 |  |  |
|  |  | DN 160 | kom | 8,00 |  |  |
| B.3.5. |  | Slivnici. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i ugradnja slivnika od rebrastih cijevi promjera DN 630 mm, (O.T.U. 3-04.5.2.). Način spajanja dijelova mora osigurati trajnu vodonepropusnost u svim smjerovima pod utjecajem vanjskog prometnog opterećenja. Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski radovi pri izradi armirano betonskog prstena oko ruba vrha slivnika, beton klase C 30/37, armatura B500B, u koji se ugrađuje rešetka dimenzija 40x40 cm nazivnog opterećenja do 400 KN, s odgovarajućim |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | profilom koji se ugrađuje prilikom betonoranja armirano-betonskog prstena. U stavku je uključena i nabava, doprema i ugradnja sve potrebne armature, drvene oplate kao i sve ostale radove za dovršenje posla do potpune gotovosti. Ugradnju slivnika vršiti prema nacrtima iz projekta i uputama i tehničkim specifikacijama proizvođača. |  |  |  |  |
|  |  | Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti: ISO 9001 certifikat proizvođača okana, Izjavu o sukladnosti prema prEN 13598, Ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH da je okno u skladu sa prEN13598-2:2004 te Katalog na hrvatskom jeziku |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu ugrađenog slivnika. | kom | 12,00 |  |  |
| B.3.6. |  | Lijevanoželjezni poklopci s okvirom DN 600 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje kanalizacijskih lijevanoželjeznih poklopaca s okvirom DN 600 mm, nosivosti do 400 KN. (O.T.U. 3-04.4.4). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 16,00 |  |  |
| B.3.7. |  | Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje raznog sitnog pomoćnog i pričvrsnog materijala. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| B.3. |  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| B.4. |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| B.4.1. |  | Ispitivanje položene kanalizacije na vodonepropusnost. |  |  |  |  |
|  |  | Ispitivanje položene kanalizacije na vodonepropusnost i čistoću profila, (O.T.U. 3-05.7 ), probnim tlakom od 0.5 bara na najvišem mjestu probne dionice zadržavanjem vode u sustavu 30 min. Za vrijeme ispitivanja ner sm,ije doći doi propuštanja vode ni u jednom dijelu sustava. Nakon uspješno završene probe sastaviti zapisnik. Ispitivanje se vrši od neovisne ovlaštene tvrtke. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 520,00 |  |  |
| B.4.2. |  | Geodetski snimak izvedene instalacije kanalizacije. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja izvedene instalacije cjevovoda. Nakon završetka radova, izvođač je dužan napraviti katastar izvedenog stanja angažiranjem poduzeća specijaliziranog za takvu vrstu djelatnosti. ( O.T.U. 1-02.6). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' izvedenog cjevovoda. | m' | 520,00 |  |  |
| B.4.3. |  | Privremena regulacija prometa |  |  |  |  |
|  |  | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, predmjer znakova, način postavljanja znakova, koji moraju biti izrađeni u skladu s "Zakonom o sigurnosti prometa na cestama" NN 105/04 i "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama" (NN 33/2005 i 155/2005). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu izrađenog elaborata u 6 primjeraka. | komplet | 1,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| B.4.4. |  | Privremena regulacija prometa prema grafičkom prilogu uključujući svu potrebnu signalizaciju i prometne znakove u skadu sa elaboratom usvojenim od strane Grada Supetra i Hrvatskih cesta. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun komplet za cijelo vrijeme trajanja radova. | komplet | 1,00 |  |  |
| B.4. |  | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| B.5. |  | POPRATNI RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI NA D 113 |  |  |  |  |
| B.5.1. |  | Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 30 cm iznad oborinskog cjevovoda u postojećoj prometnici D113. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 0/63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da je modul stišljivosti Ms ≥100 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 2 cm. U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transpori, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 440,00 |  |  |
| B.5.2. |  | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS22s, debljine 8 cm. U cijenu ulazi nabava materijala, proizvodnja mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja i valjanje odgovarajućim strojevima. Radovi se obavljaju u skladu s O.T.U. 5-04 |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 132,00 |  |  |
| B.5.3. |  | Izrada habajućeg sloja kolnika. |  |  |  |  |
|  |  | 3.10. Izrada habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona AB11s debljine 5 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve ostale predradnje koje je potrebno izvršiti radi osiguranja kvalitete. Radovi se obavljaju u skladu s O.T.U. 6-03. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 132,00 |  |  |
| B.5.4. |  | Popravak horizontalne signalizacije. |  |  |  |  |
|  |  | Popravak horizontalne signalizacije na mjestu izvedenog prekopa državne ceste D113. Stavaka obuhvaća sav potreban rad utvrđen na licu mjesta i u dogovoru sa Hrvatskim cestama, prema važećim zakonima i pravilnicima. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| B.5. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  |  |
| B. |  | KANALIZACIJA UKUPNO (B.1. + B.2. + B.3. + B.4.+ B.5.) = |  |  |  |  |

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. |  | CESTARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| C.1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| C.1.1. | 1-03.1. | Čišćenje i priprema terena. Stavka obuhvaća strojno i ručno uklanjanje šiblja, grmlja, drveća svih debljina, uklanjanje umjetnih objekata, reklama i slično. Ovi radovi izvode se na svim površinama trupa ceste koje su prema obuhvaćene projektom pojačanog održavanja . U jediničnoj cijeni uključen je utovar u vozilo, prijevoz na deponiju, deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. Obračun radova: Po kilometru očišćenog i pripremljenog terena. | km' | 0,28 |  |  |
| C.1.2. | 1-03.2. | Rušenje postojećih gomila, raznih ograda koji zadiru u profil prometnice. U jediničnoj cijeni uključen je utovar neupotrebljivog materijala u vozilo, prijevoz na deponiju, deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. Obračun radova: Po kubičnom metru porušenih objekata. | m3 | 115,50 |  |  |
| C.1.3. | 1-03.4. | Izmještanje i zaštita postojećih komunalnih instalacija. Na mjestima gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu korisnika instalacija i nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija. Ovo se odnosi i na poteze koje korisnik instalacija naknado označi, kao i na ostale lokacije za koje postoji vjerovatnost da se tu nalaze podzemne instalacije. Radove na zaštiti postojećih instalacija i (ili) njihovo izmiještanje definirano na temelju navedenog postupka izvodi korisnik instalacija ili za tu vrstu radova specijalizirana tvrtka. Obračun radova: Po dužnom metru stvarno izmještenih i zaštićenih komunalnih instalacija. |  |  |  |  |
|  |  | - instalacije elektoenergetike | m' | 22,00 |  |  |
| C.1.4. | *** | Prilagođavanje visine poklopaca šahtova. To su postojeći poklopci komunalnih instalacija koje treba postaviti na novoprojektiranu visinu. Poklopci su poklopci okana TT instalacija, vodovoda i kanalizacije. Stavkom su obuhvaćena potrebna rušenja, radovi i materijali potrebni za korekciju visine okna i ponovna ugradnja poklopca sa okvirom, uključujući dobavu, utovar i transport svih materijala potrebnih za potpuno dovršenje radova. U jediničnoj cijeni uključen je utovar neupotrebljivog materijala u vozilo, prijevoz na deponiju i deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | Obračun radova: Po komadu prilagođenog poklopca. | kom. | 5,00 |  |  |
| C.1.5. | *** | Izrada izvedbenih projekata. Izvedbeni projekt sadrži detaljne opise, planove oplata, nacrte armature, nacrte detalja, nivelacijske planove i druge nacrte, te sve potrebne računske provjere a koji moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom. | kom. | 1,00 |  |  |
|  |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |
| C.2. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| C.2.1. | 2-01. | Strojni iskop površinskog sloja (humusa) prosječne debljine 30 cm. Rad obuhvaća strojni iskop površinskog sloja s utovarom u prijevozno sredstvo i prebacivanjem na privremenu ili stalnu deponiju, formiranje i uređenje deponije s razastiranjem i planiranjem i svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okoliš. Obračun po po kubičnom metru iskopanog površinskog sloja. | m3 | 773,85 |  |  |
| C.2.2. | 2-02. | Iskopi. Stavka obuhvaća široke iskope, iskope za nove elemente i ostale iskope predviđene projektom, koje treba izvesti prema karakterističnim profilima, te projektiranim kotama i nagibima. Iskopi za nove elemente su (bankine u punoj debljini, betonske pasice, rigole, nogostupe) uz prometnicu na mjestima gdje se izvode novi elementi različiti od postojećih. Pri iskopu treba voditi računa o postojećoj infrastrukturi tako da ne dođe do njenog oštećenja ili uništenja. Po potrebi neke iskope obavljati ručno pri čemu izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakovih izmjena. Cijena iskopa na trasi jedinstvena je za sve kategorije materijala. U jediničnu cijenu uključen zasijecanje asfalta na mjestu proširenja, iskop, utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva i prijevoz do mjesta ugradnje. Kad se radi o višku materijalu koji je neupotrebljiv za izradu nasipa, u jediničnoj cijeni uključen je utovar materijala u vozilo, prijevoz na deponiju i deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. |  |  |  |  |
|  |  | - iskop za nove elemente uz prometnicu i široki iskop | m3 | 4.827,90 |  |  |
|  |  | - iskop za linijske elemente (betonsk pasica, rubnjak) | m3 | 11,55 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.2.3. | 2-08.1. | Uređenje temeljnog tla u nekoherentnim i mješanim materijalima mehaničkim zbijanjem. Stavka obuhvaća čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženje i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. Zahtijevani modul stišljivosti tla iznosi Ms ≥20 N/mm2. Obračun radova: Po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. | m2 | 2.229,15 |  |  |
| C.2.4. | 2-09.2. | Izrada nasipa od miješanog materijala. Stavka obuhvaća dobavu odgovarajućeg materijala, nasipanje, razastiranje te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i sabijanje. Debljina pojedinog nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te uporabljenim građevinskim strojevima. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>35 MN/m2. Obračun radova: Po kubičnom metru ugrađenog i zbijenog nasipa. | m3 | 567,11 |  |  |
| C.2.5. | 2-10.2. | Uređenje posteljice od miješanih materijala. Planiranje i valjanje posteljice sa dotjerivanjem nagiba prema kotama iz projekta na lokacijama gdje se izgrađuju nove konstrukcije kolnika, pristupi, pasice i slični element van postojećeg kolnika. Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti veći ili jednak veličini od 100%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>40 MN/m2. Obračun radova: Po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice. | m2 | 3.384,15 |  |  |
| C.2.6. | 2-16.1. | Izrada bankine i berme. Bankine i berme izvode se od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala prema kotama i detaljima iz projekta. Stavka obuhvaća dobavu materijala, transporte, razastiranje i sve ostale potrebne radove. Kontrola kakvoće obuhvaća ispitivanje bankine i berme određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30cm koji treba biti Ms ≥ 40 MN/m2. Obračun radova: Po metru dužnom potpuno završene bankine ili berme. |  |  |  |  |
|  |  | - izrada nove bankine š=1.0m | m' | 116,60 |  |  |
|  |  | - bankina iza nogostupa š=0.30m | m' | 108,90 |  |  |
|  |  | - berma iza nogostupa š=0.30m | m' | 272,80 |  |  |
| C.2.7. | *** | Izrada suhozida. Rad se sastoji od izrade suhozida od kamenog materijala (izgleda kao okolni postojeći suhozidi), dobave materijala potrebnog za gradnju (novog ili sa deponije), slaganja zida orijentacijskih dimenzija 50 x 80 cm na poziciji koju odredi Investitor ili Nadzor. Obračun radova: Po dužnom metru izvedenog suhozida. | m' | 11,00 |  |  |
|  |  | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.3. |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| C.3.1. | 4-01.2. 4-01.3. | Betoniranje betonskih pasica. Rad se sastoji od betoniranja pasica uz upotrebu odgovarajuće glatke oplate betonom C35/45 na pripremljenoj podlozi od drobljenog kamena debljine 10-15 cm u uvaljanom stanju. Kvaliteta betona u svemu treba odgovarati prema TPBK i ostalim normativima. U cijenu radova uračunati izradu podloge od drobljenog kamena, oplate, trošak nabave betona i ugradbu s prethodnim pripremama i obradama radnih reški te kontrolu kvalitete, dobava i ugradnja konstruktivne armature skidanje oplate, odstranjivanje otpadaka i njegu betona. Ugradbu betona vršiti uz obavezno vibriranje. - pasica "L", L=23.0m Obračun radova: Po kubnom metru ugrađenog betona. | m3 | 12,65 |  |  |
| C.3.2. | 4-01.10. | Izrada zasipa pasica. Rad se sastoji od zasipanja stražnje i prednje strane temelja potpornog zida ili pasice kamenim materijalom (frakcija 16-31.5mm) promjenjive visine. Visina zasipanja određena je kotom temelja zida ili pasice (dno podložnog betona) i kotom okolnog terena ispred zida (pasice). Sve izvesti prema detaljima i poprečnim profilima iz projekta. U jediničnu cijenu ulazi sav rad, dobava i ugradnja svih materijala, uređenje podloge i eventualno potrebno razupiranje. Obračun radova: Po kubnom metru stvarno izvedenog zasipa | m3 | 3,85 |  |  |
|  |  | BETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |
| C.4. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| C.4.1. | *** | Popravak deformacija kolnika i pukotina koje zahtijevaju zamjenu svih slojeva kolničke konstrukcije. Rad se odnosi na popravak deformacija u obliku kolotraženja i lokalnih uleknuća (ispusi), te mrežastih pukotina i pukotina u tragovima kotača. Stupanj oštećenja kolotraženja, mrežastih pukotina i pukotina u tragovima kotača procjenjuje nadzorni inženjer i donosi odluku da se na ovakav način treba sanirati oštećenja kolničke konstrukcije. Rad obuhvaća zasijecanje asfalta, uklanjanje slojeva kolnika u debljini od 40 cm, utovar i odvoz materijala na odlagalište, uređenje posteljice, ugradnju novog nosivog sloja od kamenog materijala 0-63 mm u projektiranoj debljini, zbijanje slojeva, te ugradnju sloja BNS 16 u debljini od 6 cm. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.4.1. | *** | U jediničnu cijenu je uključena dobava zamjenskog materijala, transpori, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i obradi do tražene zbijenosti, dobava asfalta, transport i ostali asfalterski radovi, kao i prijevoz viška materijala na deponiju, deponiranje, plaćanje korištenja deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. Obračun radova: Po kvadratnom metru saniranog oštećenja. | m² | 11,00 |  |  |
| C.4.2. | *** | Strojno rezanje postojeće kolničke konstrukcije. Rad obuhvaća zasijecanje motornom pilom postojeće kolničke konstrukcije po vanjskim rubovima zahvata (proširenje postojećeg kolnika, dogradnja pasica i drugih elemenata). Obračun radova: Po metru dužnom izvedenog rezanja. | m' | 220,00 |  |  |
| C.4.3. | *** | Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije. Rad se izvodi uz prethodno zasjecanje asfaltnog sloja prema detaljima i na mjestima predviđenim u projektu. Nakon zasijecanje asfalta izvodi se strojni iskop kolničke konstrukcije u prosječnoj debljini od 35 cm, te uređenje posteljice i premazivanje rubova asfalta bitumenskom emulzijom. U jediničnoj cijeni uključen je utovar u vozilo, prijevoz na deponiju, deponiranje, plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. Obračun radova: Po kvadratnom metru ukolonjene konstrukcije. | m² | 333,30 |  |  |
| C.4.4. | *** | Glodanjenje postojećeg asfalta. Rad obuhvaća profiliranje kolnika specijalnim strojevima radi uklanjanja oštečenih asfaltnih slojeva u debljini do 6 cm i pripremu za ugradnju novih asfaltnih slojava. Ovim radom obuhvaćeno je i uklanjanje skinutog asfalta te čišćenje obrađene površine kolnika od prašine i ostalih nečistoća. U jediničnoj cijeni uključen je utovar kao i prijevoz uklonjenog materijala na deponiju, deponiranje, plaćanje korištenja deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. Obračun radova: Po kvadratnom metru pripremljenog kolnika. | m2 | 259,60 |  |  |
| C.4.5. | 5-01. | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine 25 cm na mjestima izrade nove kolničke konstrukcije (proširenja kolnika). Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da je modul stišljivosti Ms ≥100 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 2 cm. U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transpori, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti. Obračun radova: Po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 601,70 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.4.6. | 5-04. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base (BIT 35/50) AG6 M1, debljine 6,0 cm. Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja kolnika, AC 22 base (BIT350/50) AG6 M1, debljine 6.0 cm. Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati " Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" (Zagreb, ožujak, 2012.). Obračun radova: Po kvadratnom metru ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 2.407,90 |  |  |
| C.4.7. | 6-03. | Izrada habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4, debljine 4,0 cm. Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg sloja kolnika AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4, debljine 4.0 cm. Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati " Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" (Zagreb, ožujak, 2012.). U rad je uključeno špricanje podloge kationsko polimeriziranom bitumenskom emulzijom prije ugradnje habajućeg sloja. Obračun radova: Po kvadratnom metru ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 2.407,90 |  |  |
| C.4.8. | 5-04. 6-03. | Uređenje (asfaltiranje) pristupnih puteva i prilaznih rampi. Rad obuhvaća izradu izravnavajućeg sloja AC 16 base (BIT 50/70) AG6 M2 debljine ≥6 cm i habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 debljine 4cm. Kod uređenja makadamskih puteva u nekim slučajevima potrebno je postaviti nosivi izravnavajući sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u debljini od 20 cm. Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati "Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" (Zagreb, ožujak, 2012.). U cijenu ulazi nabava materijala, proizvodnja mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja i valjanje do potrebne zbijenosti. Obračun radova: Po kvadratnom metru uređenog novog asfaltnog kolnika izvan kolnika glavne trase. | m2 | 184,80 |  |  |
|  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO: |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.5. |  | NOGOSTUPI |  |  |  |  |
| C.5.1. | 3-04.7.1 | Betonski rubnjaci dimenzija 15/25 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju betonskih rubnjaka dimenzija 15/25cm (C 35/45) na temelju od betona C 16/20. Rubnjaci se polažu u neočvrsli beton i niveliraju prema kotama i detaljima iz projekta. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su iskop za temelje rubnjaka, dobava rubnjaka, svih materijala, transporti do mjesta ugradnje, doprema i ugradnja betona, njega betona i potrebna čišćenja. Obračun radova: Po dužnom metru ugrađenog rubnjaka zajedno s temeljom. | m' | 522,50 |  |  |
| C.5.2. | 3-04.7.1 | Betonski rubnjaci dimenzija 8/20 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju betonskih rubnjaka dimenzija 8/20cm (C 35/45) na temelju od betona C 16/20. Rubnjaci se polažu u neočvrsli beton i niveliraju prema kotama iz projekta. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su iskop za temelje rubnjaka, dobava rubnjaka, svih materijala, transporti do mjesta ugradnje, doprema i ugradnja betona, njega betona i potrebna čišćenja. Obračun radova: Po dužnom metru ugrađenog rubnjaka zajedno s temeljom. | m' | 522,50 |  |  |
| C.5.3. | 6-03. | Izrada habajućeg sloja nogostupa od asfaltbetona AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 3,0 cm. Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg sloja kolnika AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 3.0 cm. Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati " Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" (Zagreb, ožujak, 2012.). Obračun radova: Po kvadratnom metru ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 607,20 |  |  |
|  |  | NOGOSTUPI - UKUPNO: |  |  |  |  |
| C.6. |  | OPREMA CESTE |  |  |  |  |
|  |  | PROMETNI ZNAKOVI |  |  |  |  |
| C.6.1. | 9.01. | Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prometnih znakova uključivo dobavu i ugradnju pocinčanog stupa, u svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i "Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama" (NN 33/2005, 155/2005 i 14/2011). U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave prometnog znaka, betona, iskopi i betoniranje temelja, montaža stupova i znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuna dovršenje postave znaka. Obračun radova: Po komadu postavljenog prometnog znaka. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.6.2. | 9-01.2. | Znakovi izričitih naredbi. Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga promjera 60 cm, osim znaka B01 koji ima oblik istostraničnog trokuta dimenzija 90/90/90 cm i znaka B02 koji je pravilni osmerokut upisan u kružnicu promjera 60 cm. |  |  |  |  |
|  |  | znak B01 90/90/90 | kom. | 1,00 |  |  |
|  |  | znak B02 Ø 60 | kom. | 2,00 |  |  |
|  |  | znak B55 Ø 60 | kom. | 1,00 |  |  |
| C.6.3. | 9-01.3. | Znakovi obavijesti. Znakovi obavijesti imaju oblik kruga, kvadrata ili pravokutnika. Promjer kruga je 60 cm, a veličina stranica kvadrata je 60 cm. Prometni znakovi oblika pravokutnika razlikuju se po veličini i zato je za svaki znak uz njegovu oznaku upisana i dimenzija. |  |  |  |  |
|  |  | znak C02 60/60 | kom. | 4,00 |  |  |
|  |  | znak C70 60/40 | kom. | 1,00 |  |  |
|  |  | znak C84 90/60 | kom. | 1,00 |  |  |
|  |  | Dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka, a postavljaju se uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnog znaka, bez stupa i temelja. Obračun se vrši po komadu postavljene ploče. |  |  |  |  |
|  |  | znak E 01 40/20 | kom. | 1,00 |  |  |
|  |  | znak E 07 40/20 | kom. | 1,00 |  |  |
| C.6.4. | SO.V.1 9.01. | Premještanje postojećeg prometnog znaka sa stupom. U cijenu ulazi vađenje znaka sa stupom iz temelja, zatrpavanje iskopanog, iskop i izrada i montaža ili betoniranje novih temelja, učvršćivanje postojećih stupova ili postavljanje novih, te ostali poslovi vezani uz postavljanje stupova prometnih znakova. Obračun radova: Po komadu premještenog znaka. | kom. | 7,00 |  |  |
| C.6.5. | SO.V.1 9.01. | Premještanje postojećeg prometnog znaka sa dva stupa I profila. U cijenu ulazi vađenje znaka sa stupom iz temelja, zatrpavanje iskopanog, iskop i izrada i montaža ili betoniranje novih temelja, učvršćivanje postojećih stupova ili postavljanje novih, te ostali poslovi vezani uz postavljanje stupova prometnih znakova. Obračun radova: Po komadu premještenog znaka. | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | OZNAKE NA KOLNIKU |  |  |  |  |
|  | 9.02. | Oznake na kolniku su: uzdužne oznake, poprečne oznake i ostale oznake na kolniku. Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. Koeficijent trenja treba biti približno jednak kao kod kolnika, sa maksimalnim odstupanjem + 5% kod suhog i + 10% kod mokrog kolnika. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  | 9.02.1. | Uzdužne oznake na kolniku. Uzdužne oznake na kolniku su razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja. Izvedba uzdužnih crta na kolniku u svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 33/2005, 155/2005 i 14/2011), uključivo sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  |
| C.6.6. | 9-02.1. | Puna jednostruka razdjelna linija. Linija H01 širine 15 cm. Obračun radova: Po dužnom metru iscrtane linije. | m, | 418,00 |  |  |
| C.6.7. | 9-02.1. | Isprekidana razdjelna linija, Linija H02 širine 15 cm. Obračun radova: Po dužnom metru linije uključujući međurazmake. | m, | 27,50 |  |  |
| C.6.8. | 9-02.1. | Puna rubna linija. Linija H01 širine 15 cm. Obračun radova: Po dužnom metru iscrtane linije. | m, | 16,50 |  |  |
| C.6.9. | 9-02.1. | Isprekidana rubna linija. Linija H02 širine 15 cm. Obračun radova: Po dužnom metru iscrtane linije. | m, | 110,00 |  |  |
|  | 9-02.2. | Poprečne oznake na kolniku. Poprečne oznake na kolniku su crte zaustavljanja, kose crte, graničnici i pješački prijelazi. Izvedba poprečnih crta na kolniku u svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 33/2005, 155/2005 i 14/2011), uključivo sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  |
| C.6.10. | 9-02.2. | Linija zaustavljanja (STOP linija). Linija H11i H12 širine 50 cm. Obračun radova: Po kvadratnom metru iscrtane površine. | m2 | 22,00 |  |  |
| C.6.11. | 9-02.2. | Pješački prijelazi. Linija H18 širine 50 cm. Obračun radova: Po kvadratnom metru iscrtane površine. | m2 | 82,50 |  |  |
|  | 9.02.3. | Ostale oznake. Ostale oznake na kolniku su strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja prometa, natpisi, oznake za označavanje prometnih površina za posebne namjene, oznake mjesta za parkiranje i uzdužne oznake. Izvedba ostalih oznaka na kolniku u svemu prema projektu promentog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 33/2005, 155/2005 i 14/2011), uključivo sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  |
| C.6.12. | 9-02.3. | Strelice za usmjeravanje prometa. Dužina strelice 5.0 m, oblici prema projektu. Oznaka H20 i H21. Obračun radova: Po komadu iscrtane strelice. | kom. | 14,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| C.6.13. | 9-02.3. | Polja za usmjeravanje prometa. Označavaju površine kolnika koje nisu namjenjene prometu i na kojima nije dopušteno zaustavljanje ni parkiranje vozila. Oznaka od H27 do H34. Obračun radova: Po kvadratnom metru iscrtanih površina. | m2 | 137,50 |  |  |
| C.6.14. | 9-02.3. | Linija usmjerivanja u raskrižjima. Duljina punog dijela je 0,5 m, isprekidanog 0,5 m, širina je 30 cm. Obračun radova: Obračun po metru linije uključujući međurazmake. | m, | 22,00 |  |  |
| C.6.15. | 9-02.3. | Natpisi na kolniku. Natpis STOP, oznaka H38 (kom 2). Znak "Prednost prolaska", oznaka H50 (kom 2). Obračun radova: Po komadu izrađenog natpisa | kom. | 4,00 |  |  |
|  |  | OPREMA CESTE - UKUPNO: |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO C. CESTARSKI RADOVI (C.1. + C.2. + C.3. + C.4. + C.5. + C.6.) |  |  |  |  |

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. |  | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA - JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
|  |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK |  |  |  |  |
|  |  | Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora. |  |  |  |  |
|  |  | Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke. |  |  |  |  |
|  |  | Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene. |  |  |  |  |
|  |  | U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu. |  |  |  |  |
|  |  | Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje. |  |  |  |  |
|  |  | Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda. |  |  |  |  |
|  |  | Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu. |  |  |  |  |
|  |  | Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje. |  |  |  |  |
|  |  | Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti. |  |  |  |  |
|  |  | Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| D.1. |  | JAVNA RASVJETA KABELI, VODOVI, CIJEVI |  |  |  |  |
|  |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK |  |  |  |  |
|  |  | Kabeli se polažu u zemljani rov u zoni nogostupa na dubini od 70-80cm. Na dno rova postavlja se posteljica od pjeska ili "nule", u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela rov zasipa istim pijeskom u sloju debljine 10 cm s poravnavanjem i nabijanje |  |  |  |  |
|  |  | Sve stavke uključuju dobavu, polaganje i spajanje. |  |  |  |  |
| D.1.a |  | Kabel PP00-A 4x25mm2 | m | 308,00 |  |  |
| D.1.b |  | PEHD zaštitna cijev Ø50mm | m | 33,00 |  |  |
| D.1.c |  | PVC cijev Ø110mm sa originalnim spojnicama | m | 33,00 |  |  |
| D.1.d |  | Cu uže 50mm2 | m | 55,00 |  |  |
| D.1.e |  | Gal štitnik | m | 308,00 |  |  |
| D.1.f |  | Traka upozorenja “POZOR–ENERGETSKI KABEL” | m | 308,00 |  |  |
| D.1.g |  | Sitni potrošni spojni i montažni materijal | kompl. | 1,00 |  |  |
| D.1.h |  | Ostali nenabrojani radovi. | kompl. | 1,00 |  |  |
| D.1.i |  | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti. | kompl. | 1,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO (D.1.) JAVNA RASVJETA KABELI, VODOVI, CIJEVI: |  |  |  |  |
| D.2. |  | RASVJETNA TIJELA I STUPOVI |  |  |  |  |
|  |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK |  |  |  |  |
|  |  | Jedinične cijene svjetiljki sadrže odgovarajuća rasvjetna sredstva, uključujući dobavu, montažu, podešavanje, potreban pribor i priključak. |  |  |  |  |
|  |  | Dvije postojeće svjetiljke u zoni obuhvata potrebno je demontirati i ponovno montirati na novu poziciju u skladu s ovim projektom. |  |  |  |  |
| D.2.a. |  | Dobava, montaža i spajanje vanjske cestovne svjetiljke za montažu na stup, dvostruki IP66, IK08, sa visokotlačnim natrijevim izvorom svjetla 150W, kućište od aluminija,zakrivljeni difuzor od kaljenog stakla, ULOR 0% - zona zaštite okoliša u skladu sa CIE normama i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, tip kao SCHREDER AMBAR 2, 2005 HPS, 280563 odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi. | kom | 6,00 |  |  |
| D.2.b. |  | Demontaža, skladištenje, ponovna montaža i spajanje postojeće vanjske cestovne svjetiljke za montažu na stup, dvostruki IP66, IK08, sa visokotlačnim natrijevim izvorom svjetla 150W, kućište od aluminija,zakrivljeni difuzor od kaljenog stakla, ULOR 0% - zona zaštite okoliša u skladu sa CIE normama i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, tip kao SCHREDER AMBAR 2, 2005 HPS, 280563 odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi. | kom | 2,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| D.2.c. |  | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa kao Dalekovod KORS-2B-300 odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi, visine 7m, za montažu sa sidrenim vijcima. U stup se ugrađuje razdjelnica za 2 kabela i osiguračem za svjetiljku. Razdjelnica, sidreni vijci, matice i sav ostali pribor potreban za montažu uključen je u stavku. | kom | 5,00 |  |  |
| D.2.d. |  | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa kao Dalekovod KORS-2B-300 odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi, visine 7m, za montažu sa sidrenim vijcima. U stup se ugrađuje razdjelnica za 3 kabela i osiguračem za svjetiljku. Razdjelnica, sidreni vijci, matice i sav ostali pribor potreban za montažu uključen je u stavku. | kom | 1,00 |  |  |
| D.2.e. |  | Demontaža, skladištenj, ponovna montaža i spajanje postojećeg rasvjetnog stupa Dalekovod KORS-2B-300 odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi, visine 7m, za montažu sa sidrenim vijcima. U stup je ugrađena razdjelnica za 2 kabela i osiguračem za svjetiljku. Razdjelnica, sidreni vijci, matice i sav ostali pribor potreban za montažu uključen je u stavku. | kom | 2,00 |  |  |
| D.2.f. |  | Izrada betonskog temelja za rasvjetni stup dim VxŠxD: 110x90x90cm. U kompletu je postavljanje sidrenih vijaka i PEHD cijevi za uvlačenje kabela. | kom | 6,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO (D.2.) RASVJETNA TIJELA I STUPOVI: |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO D. JAVNA RASVJETA (D.1. + D.2.) |  |  |  |  |

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. |  | DTK INSTALACIJE |  |  |  |  |
| E.1. |  | DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK) |  |  |  |  |
|  |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK |  |  |  |  |
|  |  | Cijevi se polažu u zemljanom rovu u zoni nogostupa na dubini od 60÷65 cm (tako da udaljenost od tjemena cijevi do površine nogostupa ne bude manja od 50 cm). Na dno rova postavlja se posteljica od pjeska ili "nule", u sloju debljine 10 cm, te nakon polaga |  |  |  |  |
|  |  | Sve stavke uključuju dobavu, polaganje i spajanje. |  |  |  |  |
| E.1.a. |  | PEHD zaštitna cijev Ø50mm | m | 1.375,00 |  |  |
| E.1.b. |  | PVC cijev Ø110mm sa originalnim spojnicama | m | 814,00 |  |  |
| E.1.c. |  | Traka upozorenja “POZOR – TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL” | m | 308,00 |  |  |
| E.1.d. |  | Dobava i ugradnja tipskog telefonskog betonskog zdenca MZ DO 63x63x86cm, skupa sa željeznim poklopcem nosivosti 125kN za montažu u nogostupe i zelene površine. | kompl. | 4,00 |  |  |
| E.1.e. |  | Dobava i ugradnja tipskog telefonskog betonskog zdenca MZ D1 78x108x98cm, skupa sa željeznim poklopcem nosivosti 125kN za montažu u nogostupe i zelene površine. | kompl. | 2,00 |  |  |
| E.1.f. |  | Sitni potrošni spojni i montažni materijal | kompl. | 1,00 |  |  |
| E.1.g. |  | Ostali nenabrojani radovi. | kompl. | 1,00 |  |  |
| E.1.h. |  | Ispitivanje (vizualni pregled, provjera prohodnosti) i atesti. | kompl. | 1,00 |  |  |
| E.1. |  | UKUPNO DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK): |  |  |  |  |
| E.2. |  | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | Pripremno-završni radovi. | kompl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Pripremno-završni radovi. (Izlazak na lokaciju, pregled postojeće instalacije i planiranje radova, iskolčenje trase, odvoženje viška materijala, izrada geodetske snimke položenih kabela i sl.). Komplet. |  |  |  |  |
| E.2.a. |  | Strojni iskop rova za polaganje DTK u materijalu A i B kategorije dubine 0,6 m i širine 0,5m, za kabelsku kanalizaciju. | m3 | 93,00 |  |  |
|  |  | Strojni iskop rova za polaganje DTK u materijalu A i B kategorije. Proširenja i produbljenja rova na mjestima prelaska ceste i mjestu betonskog zdenca posebno se ne obračunavaju, već su uključena u ponuđenu jediničnu cijenu. Iskopani materijal deponirati uz rov ili na privremeni deponij, radi kasnijeg zatrpavanja. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | Iskopani materijal mora biti udaljen od rova min. 1.0 m. Dno rova mora biti ravno, bez ikakavih izbočina, s tolerancijom +/- 5 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu iskopa rova. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Pretpostavljene kategorije tla: - tlo A kategorija 50% - tlo B kategorije 50% |  |  |  |  |
| E.2.b. |  | Strojni iskop rova za polaganje kabela JR i uzemljivačkog užeta u materijalu A i B kategorije dubine 0,7 m i širine 0,3m. | m3 | 66,00 |  |  |
|  |  | Ostalo kao st. E.2.a. |  |  |  |  |
| E.2.c. |  | Nabava, doprema, nasipanje i pažljivo nabijanje neagresivnog pješčanog materijala frakcija do 8 mm kao posteljicu i oblogu za DTK cijevi. | m3 | 31,00 |  |  |
|  |  | 1.Na dno rova se položi 10 cm pijeska, koji se dobro nabije, te se na taj sloj polože cijevi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nakon polaganja cijevi rov se zasipa istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem |  |  |  |  |
| E.2.d. |  | Nabava, doprema, nasipanje i pažljivo nabijanje neagresivnog pješčanog materijala frakcija do 8 mm kao posteljicu i oblogu za kabel JR | m3 | 28,00 |  |  |
|  |  | 1.Na dno rova se položi 10 cm pijeska, koji se dobro nabije, te se na taj sloj položi kabel |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nakon polaganja kabel se zasipa istim pijeskom u sloju debljine 10 cm s poravnavanjem i nabijanjem |  |  |  |  |
|  |  | 3. Na taj sloj pjeska, iznad kabela se postavlja zaštitno bakreno uže 50mm2. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Nakon polaganja Cu uže se zasipa istim pijeskom u sloju debljine 10 cm s poravnavanjem i nabijanjem |  |  |  |  |
|  |  | 5. Na taj sloj pjeska, iznad kabela se postavlja mehanička zaštita (GAL-štitnici) |  |  |  |  |
|  |  | 6.Iznad GAL-štitnika rov se zasipa sitnom zemljom iz iskopa ili mješanim drobljencom u 2 sloja debljine 15 cm uz nabijanje do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. |  |  |  |  |
|  |  | 7. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom “POZOR – ENERGETSKI KABEL” |  |  |  |  |
| E.2.e. |  | Zaljevanje betonom M20 | m3 | 6,00 |  |  |
|  |  | Kod križanja kabelskog rova sa kanalizacijskim i vodovodnim cijevima, kabel JR se uvlači u PVC cijevi Φ 110 mm, a cijevi se zaljevaju betonom M20 u debljini 5cm. Kod prelaska kabela ispod kolnika prometnica, kabeli se uvlače u PVC cijev Ø 110 mm na dubini od 100-120 cm. PEHD cijevi se postavljau u betonski blok od mršavog betona, na način da se na dno kanala postavi 10 cm betona MB-20 i na njega polože do tri cijevi (ovisno o broju kabela) promjera 110 mm. Iznad cijevi izlije se sloj betona MB-20 debljine 10 cm tako da ukupna visina betonskog bloka iznosi 31 cm. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| E.2.f. |  | Zatrpavanje i lagano nabijanje rova cjevovoda materijalom iz iskopa, nakon završene izrade obloge oko cijevi gdje je potrebno. | m3 | 22,00 |  |  |
|  |  | Zatrpavanje izvršiti u slojevima 15 cm. Materijal mora biti prirodne vlažnosti, veličine zrna do 12 cm, a zatrpavanje se vrši uz nabijanja do min 80 MN/m2. Kontrolu zbijenosti vrši nadzorni inženjer. |  |  |  |  |
| E.2.g. |  | Strojni i ručni utovar, te odvoz viška iskopanog materijala nakon zatrpavanja rova na predviđenu deponiju ili mjesto predviđeno za nasipavanje. Obračunava se po stvarnoj količini odvoza, tj.iskopa u sraslom stanju. U cijenu uračunat utovar, transport do 5 km i istovar, te eventualna naknada za deponij. | m3 | 59,00 |  |  |
|  |  | Odvoz i mjesto deponiranja prethodno odobrava nadležna služba. |  |  |  |  |
| E.2.h. |  | Iskop i zatrpavanje rova dubine 0,5m i širine 1,0m, za polaganje kabela od GRP-a do RP-PEKARA i do agregata uz objekat. | m | 88,00 |  |  |
|  |  | Iskop rova dimenzija 1x1,1 u zemljištu III/VI kategorije. Upozoravajuća traka se postavlja 30cm od vrha. Završni sloj izvesti slojem humusa debljine 15cm na području zemljanog dijela, a područjima drugog tipa prema vrsti terena. Odvoz viška materijala. Dobava i polaganje GAL štitnika iznad kabela u zemljanom kanalu, te trake upozorenja iznad kabela u zemljanom kanalu. |  |  |  |  |
| E.2.i. |  | Ostali nenabrojani materijali i radovi. | kompl. | 1,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO E.2. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO E. DTK INSTALACIJE E.1. + E.2. |  |  |  |  |

| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F. |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| F.1. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| F.1.1. |  | Strojni iskop rova za kanalizacijske cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća strojni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi, te izrade revizijskih i zasunskih okana u materijalu tla A, B i C kategorije dubine do 4 m, prema poprečnim i uzdužnim profilima cjevovoda, s pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1 m od ruba rova (O.T.U. 3-04.1). U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijenu su uključeni svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna. |  |  |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "A", 20% | m3 | 24,50 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "B", 40% | m3 | 49,00 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "C", 40% | m3 | 49,00 |  |  |
| F.1.2. |  | Strojni iskop proširenja rova za okna. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća strojni iskop proširenja rova za revizijska okna i slivnike, dubine 2-4 m, projektirane širine, u svemu prema nacrtima iz projekta. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijenu su uključeni svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna. |  |  |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "A", 20% | m3 | 2,40 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "B", 40% | m3 | 4,80 |  |  |
|  |  | u materijalu kategorije "C", 40% | m3 | 4,80 |  |  |
| F.1.3. |  | Planiranje dna rova. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm prema uzdužnim profilima. Sve neravnine sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (st.4.4. knjiga I OTU). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' isplaniranog rova. | m' | 114,00 |  |  |
| F.1.4. |  | Izvedba posteljice za okna i cjevovod. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, nasipanje i pažljivo nabijanje krupnozrnog pijeska, šljunka ili drugog kamenog materijala s maksimalnom krupnošću zrna do 40 mm za izvedbu posteljice za cijevi i okna debljine min 10 cm, preporučene zbijenosti od 97% po Proctoru. Ne smije se koristiti sitni (fini) i srednje krupan pijesak koji bi se uslijed utjecaja podzemne vode u zoni okna mogao isprati. Za zaštitu od ispiranja može se čitava zona cjevovoda i okna obložiti geotekstilom. Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema normalnom profilu na način da se ne zatrpaju mjesta gdje je izvedeno spajanje cjevovoda. |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | Za okna: Neovisno od materijala izvedbe podloga treba sasvim ravna (horizontalna) tako da prilokom ugradnje dna okna nastane njegovo potpuno, a ne djelomično ili točkasto nalijeganje na pripremljenu podlogu. |  |  |  |  |
|  |  | Za cijevi: Posteljica mora biti dobro sabijena kako ne bi došlo do potonuća dijela cijevi ili cjevovoda, jer tzo rezultira kontrapadom i zadržavanjem vode na najnižoj točci. U slučaju loše sabijenosti potonuti može cijela sekcija cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija (u jednom ili dva sloja), a u cijenu je uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna iskopa; nabava pijeska za podložni sloj, svi prijevozi i prijenosi i ugradnja. | m3 | 8,82 |  |  |
| F.1.5. |  | Bočno zasipavanje i zaštita tjemena cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća izradu bočnog zasipavanja cijevovoda i zaštite tjemena cijevi. Bočno zasipavanje izvodi se ugradnjom materijala istodobno s obje strane uz ručno zbijanje. Nakon bočnog zasipavanja iznad tjemena cijevi se izvodi zasip debljine 30 cm iznad tjemena cijevi u zbijenom stanju. |  |  |  |  |
|  |  | Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, izvedba zatrpavanja se vrši po čitavoj duljini cjevovoda do spomenute visine sloja, uz oprezno bočno nabijanje kako ne bi došlo do oštećenja položenih cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 ugrađenog materijala, po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijenu je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa ili nabava istog, te zbijanje. | m3 | 48,24 |  |  |
| F.1.6. |  | Zatrpavanje rova cjevovoda. |  |  |  |  |
|  |  | Stavka obuhvaća zatrpavanje cjevovoda nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. (O.T.U. 3-04.6) |  |  |  |  |
|  |  | Obračunava se po m3 ugrađenog materijala, po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijenu je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa ili nabava istog, te zbijanje. | m3 | 32,40 |  |  |
| F.1.7. |  | Odvoz preostalog materijala iz iskopa na odlagalište. |  |  |  |  |
|  |  | Prijevoz viška iskopanog materijala iz prethodnih stavki od mjesta iskopa do deponija. Obračunava se po kubičnom metru stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. (O.T.U. 2-07). U stavku uključen prijevoz na deponij udaljen do 10 km. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala. | m3 | 28,20 |  |  |
|  |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
| F.2. |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| F.2.1. |  | Betoniranje podloga ispod revizijskog okna i slivnika. |  |  |  |  |
|  |  | Betoniranje podloge revizijskog okna i slivnika podlogom od betona klase C 12/15 (15 N/mm2) uz planiranje i dotjerivanje projektiranog nagiba. Debljina podloge iznosi najmanje 10 cm. U cijenu je uključeno spravljanje, doprema i ugradnja betona, te kontrola kvalitete prema “Pravilniku o tehn. normativima za beton i armirani beton.(O.T.U. 3-05.2.1. ). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 ugrađenog podbetona. | m3 | 1,20 |  |  |
|  |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| F.3. |  | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| F.3.1. |  | PEHD prolazno revizijsko okno DN 800 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje kanalizacijskog prolaznog polietilenskog modularnog revizijskog okna PE, promjera DN 800 mm, sa više ulaza i jednim izlazom, s ugrađenim penjalicama, specifikacija kao proizvodl "Vargokor" ili "Pipelife" odnosno jednakovrijedan _______________ po ponudi. Okna su modularna i sastoje se od donjeg dijela kinete (kineta kod prolaznog okna koristi se za pravocrtne sustave odvodnje), tijela okna i konusnog završetka izlazne dimenzije DN 625. Konusni dio mora imati mogućnost skraćenja na licu mjesta do 250 mm. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni građevinski radovi pri izradi armirano-betonskog distribucijskog prstena od betona klase C 30/37, armatura B500B, nosivosti do 400 KN koji služi za prijenos vanjskog prometnog opterećenja na okolno tlo, u koji se ugrađuje lijevanoželjezni poklopci profila DN 600 mm nosivosti do 400 KN (posebna stavka) sve prema tehničkim specifikacijama proizvođača revizijskog okna. U stavku uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebne armature (B500B), svu drvenu oplatu, kao i sve ostale radove do potpune gotovosti posla. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu izvedenog revizijskog okna. | kom | 5,00 |  |  |
| F.3.2. |  | PVC kanalizacijske cijevi, tip SN 8. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi, tip SN8 DIN 19534 ili ONORM B5184, s podebljanom debljinom stijenke za izvedbu glavnih kanalizacijskih kanala. Cijevi se postavljaju na prethodno pripremljenu betonsku posteljicu. U cijenu uključena nabava, doprema i postavljanje cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' postavljene kanalizacisjke cijevi. |  |  |  |  |
|  |  | DN 250 | m' | 115,00 |  |  |
|  |  | DN 200 | m' | 8,00 |  |  |
|  |  | DN 160 | m' | 0,00 |  |  |
| F.3.3. |  | Fazonski komadi za cijevi iz st.F.3.2. |  |  |  |  |
|  |  | DN 250 | kom | 3,00 |  |  |
| R.B. | O.T.U. | OPIS STAVKE | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |
|  |  | DN 200 | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | DN 160 | kom | 0,00 |  |  |
| F.3.4. |  | Lijevanoželjezni poklopci s okvirom DN 600 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje kanalizacijskih lijevanoželjeznih poklopaca s okvirom DN 600 mm, nosivosti do 400 KN. (O.T.U. 3-04.4.4). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 5,00 |  |  |
| F.3.5. |  | Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. |  |  |  |  |
|  |  | Nabava, doprema i postavljanje raznog sitnog pomoćnog i pričvrsnog materijala. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  |  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| F.4. |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| F.4.1. |  | Ispitivanje položene kanalizacije na vodonepropusnost. |  |  |  |  |
|  |  | Ispitivanje položene kanalizacije na vodonepropusnost i čistoću profila, (O.T.U. 3-05.7 ), probnim tlakom od 0.5 bara na najvišem mjestu probne dionice zadržavanjem vode u sustavu 30 min. Za vrijeme ispitivanja ner sm,ije doći doi propuštanja vode ni u jednom dijelu sustava. Nakon uspješno završene probe sastaviti zapisnik. Ispitivanje se vrši od neovisne ovlaštene tvrtke. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 121,00 |  |  |
| F.4.2. |  | Geodetski snimak izvedene instalacije kanalizacije. |  |  |  |  |
|  |  | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja izvedene instalacije cjevovoda. Nakon završetka radova, izvođač je dužan napraviti katastar izvedenog stanja angažiranjem poduzeća specijaliziranog za takvu vrstu djelatnosti. ( O.T.U. 1-02.6). |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m' izvedenog cjevovoda. | m' | 121,00 |  |  |
| F.4.3. |  | Izrada priključka na postojeće okno fekalne kanalizacije. |  |  |  |  |
|  |  | Radovi uključuju probijanje postojećeg okna, prilagodbu novopostavljene cijevi sa izvedbom brtvljenja spoja. |  |  |  |  |
|  |  | Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  |  | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO F. FEKALNA KANALIZACIJA (F.1. + F.2. + F.3. + F.4.) |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA (I. FAZA) |  |  |  |  |
| A. |  | VODOVOD |  |  |  |  |
| B. |  | OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| C. |  | CESTARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| D. |  | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| E. |  | DTK ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |
| F. |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO A. + B. + C. + D. + E. + F. |  |  |  |  |
|  |  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  |  | Napomena: |  |  |  |  |
|  |  | - ovako su označene stavke troškovnika koje ulaze u grupu završnih radova |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

__________________

(ime i prezime)

U ____________, dana __.__________, 2015. godine 	                         ___________________

(potpis ovlaštene osobne)

4.

PRIVITCI

PRIVITAK 4.1.