Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra za 2025.g, radni materijal za 8. sjednicu GV Grada Supetra zakazanu za 08.6.2026.
Na temelju članka 6 Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 18/24) i članka 46., stavak 3., podstavak 30. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15. i 04/21), a sukladno odredbi članka 28. i članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 04/13. i 03/14.), te u svezi sa odredbom članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), gradonačelnica Grada Supetra, Gradskom vijeću Grada Supetra podnosi

I Z V J E Š Č E
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini donijelo je Gradsko vijeće Grada Supetra na 32. sjednici održanoj dana 19. studenog 2024. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 18/24.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.889.469,00 eura.

Naprijed navedeni program je prvi put mijenjan u sklopu izrade I. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu te je novi Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini (dalje u tekstu: Program) Gradsko vijeće Grada Supetra donijelo na 34. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 2/25.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.964.469,00 eura.

U sklopu izrade II. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu  kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Supetra na 36. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 6/25.) program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini nije mijenjan te su zadržani programski rashodi iz prethodnih izmjena od 1.964.469,00 eura.

Naprijed navedeni program je završno mijenjan u sklopu izrade III. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu te je novi Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini (dalje u tekstu: Program) Gradsko vijeće Grada Supetra donijelo na 3. sjednici održanoj dana 27. listopada 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 14/25.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 2.056.784,00 eura.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa razvidna je realizirana gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme na području Grada Supetra tijekom 2025. godine za:
  1. nerazvrstane ceste,
  2. javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
  3. javna parkirališta,
  4. javne zelene površine,
  5. građevine i uređaji javne namjene,
  6. javna rasvjeta,
  7. groblja i krematoriji na grobljima,

Ovaj Program sadrži opis poslova sa stvarnim troškovima za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme u dijelu koji se financira tijekom 2025. godine te iskaz financijskih sredstava u eurima potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Ovim izvješćem o izvršenju Programa za provođenje radnji utvrđenih člankom 1. stavak 1. ovog programa realizirana su sredstva u iznosu od 1.939.391,34 eura koja su prema pojedinim grupama poslova razdijeljena na slijedeći način:

	Rb.
	Predmet ulaganja
	planirano
	izvršeno
	indeks

	1.
	Nerazvrstane ceste
	175.780,00
	186.962,44
	106,36

	2.
	Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	798.011,00
	771.036,70
	96,62

	3.
	Javna parkirališta
	39.000,00
	38.654,30
	99,11

	4.
	Javne zelene površine
	886.628,00
	784.831,98
	88,52

	5.
	Građevine i uređaji javne namjene
	80.000,00
	80.637,79
	100,80

	6.
	Javna rasvjeta
	77.365,00
	77.268,13
	99,87

	7.
	Groblja i krematoriji na grobljima
	0,00
	0,00
	0,00

	
	U K U P N O
	2.056.784,00
	1.939.391,34
	94,29



Detaljan prikaz izvršenih radova po naseljima i strukturi troška svakog pojedinog rada dat je u tablici broj 1. koja je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.
[bookmark: _GoBack]Sredstva za financiranje ovim Izvješćem o izvršenju Programa gradnje realizirana su u ukupnom iznosu od 1.939.391,34 eura po pojedinim izvorima razdijeljena su na slijedeći način:
	Rb.
	Izvor sredstava
	planirano
	izvršeno
	indeks

	1.
	Komunalni doprinos
	500.000,00
	215.033,11
	43,01

	2.
	Prodaja nefin. imovine (prodaja zemljišta)
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Ostali prihodi Grada Supetra – porez na nekretnine
	81.056,00
	444.843,44
	548,81

	4.
	Ostali prihodi Grada Supetra – porez na promet nekretnina – rez. za kom. doprinos
	851.000,00
	760.649,08
	89,38

	5.
	Fondovi EU
	68.000,00
	27.075,00
	39,82

	6.
	Fond za zaštitu okoliša
	198.027,00
	0,00
	0,00

	7.
	Ugovori, naknade i drugi izvori propisani posebnim zakonom (vodni doprinos, kreditna sredstva i dr.)
	0,00
	150.000,00
	-

	8.
	Donacije (tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i tekuće pomoći iz županijskih proračuna, pomoći Općina)
	358.701,00
	341.790,71
	95,29

	
	U K U P N O
	2.056.784,00
	1.939.391,34
	94,29



Do smanjenja u odnosu na planirano po III. izmjenama i dopunama proračuna je došlo zbog neizvršenja pojedinih radova zbog loših vremenskih uvjeta u studenom i prosincu 2025. godine (velik broj kišnih dana), te zbog problema na tržištu često je ponavljanje javnih nabavki jer je bilo slučajeva da se na natječaj ne javi nitko tako da su pojedina  planirana sredstva ostala neiskorištena. 
Pojedini izvođači radova zbog svoje neorganiziranosti nisu do kraja proračunske godine izvršili svoje ugovorene obveze što je još jedan od razloga smanjenja realizacije po pojedinim stavkama.
   
Članak 4.
Ovo Izvješće Programa gradnje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Supetra“



KLASA: 400-06/26-01/04
URBROJ: 2181-11-01/01-26-01

Supetar, 01.06. 2026. godine
                                                                             

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                    Danijela Kirigin dipl. iur.
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